## 表紙1
社会資本総合整備計画書
北九州市における憩いと賑わいに資する緑と公園づくりの推進（第４回変更）
北九州市
2018-03-02

## （別紙５－１）社会資本整備総合交付金
別紙５－１
社会資本総合整備計画 | [21 empty] | 2018-03-02
計画の名称 |  |  | 北九州市における憩いと賑わいに資する緑と公園づくりの推進 | [17 empty] | 重点配分対象の該当
計画の期間 |  |  | 平成27年度 ～ 平成31年度 （5年間） | [6 empty] | 交付対象 |  | 北九州市・福岡県
計画の目標
本市は市街地を一望できる皿倉山や市内最大の響灘緑地、および世界文化遺産に指定された「官営八幡製鐵所旧日本事務所」や小倉城など、豊かな自然や歴史・文化的観光資源を有している。 このような資源を活かし、さらなる魅力向上のため、地域のシンボルや観光拠点としての整備・再整備を行う。 また、超高齢・少子化社会の到来を踏まえ、市民と協働で子育て世代の利用促進や高齢者の健康増進に資するような既存公園の再整備を進めるとともに、安心して緑豊かな環境首都を感じられる住宅地の公園整備や緑の保全を行う。
計画の成果目標（定量的指標）
・公園整備による緑の創出や保全面積を2.0ha増加
・公園整備による近隣観光施設や公園の利用者数を過去３年間（H24～H26)の平均以上とする
・市民との協働による子育て世代の利用促進や高齢者の健康増進に資するような公園づくり（小学校区単位）を、現状の26校区から34校区に増加
・公園利用者の利便性向上に資する公募対象公園施設（便益施設）における施設利用者数を年間10万人とする。
定量的指標の定義及び算定式 | [12 empty] | 定量的指標の現況値及び目標値 | [5 empty] | 備考
[13 empty] | 当初現況値 |  | 中間目標値 |  | 最終目標値
[13 empty] | （H27当初） |  | （H29末） |  | （H31末）
| ・ 公園・緑地の整備・保全の面積 | [11 empty] | 0 |  | ― |  | 0.02
| ・ 帆柱公園や響灘緑地等での公園利用者数 | [11 empty] | 600000 |  | ― |  | 600000
| ・ 校区全体の公園を対象に地域と協働で再整備計画を策定し、整備した小学校区数 | [11 empty] | 26校区 |  | 30校区 |  | 36校区
| ・ 公募対象公園施設（便益施設）における施設利用者数 | [11 empty] | 0 |  | ― |  | 100000
全体事業費 |  |  | 合計 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ） |  | 2550 | Ａ | 2416 |  | Ｂ | 0 | Ｃ | 20 | Ｄ | 114 |  | 効果促進事業費の割合 |  |  | 0.7843%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
交付対象事業
Ａ 基幹事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 |  | 要素となる事業名 |  |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 |  | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 費用便益比 | 個別施設計画 | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 |  |  | （事業箇所） |  |  |  | （延長・面積等） |  |  |  | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 |  |  | 策定状況
A-1 | 公園 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | 都市公園事業（帆柱公園） |  |  |  | 展望デッキ、園路広場整備及び駐車場整備 |  | 北九州市 | [6 empty] | 500 | ― | ―
A-2 | 公園 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | 都市公園事業（響灘緑地） |  |  |  | 未開設区域等の整備(約3.2ha) |  | 北九州市 | [6 empty] | 680 | ― | ―
A-3 | 公園 | 一般 | 北九州市 | 間接 | 北九州市 |  | Ｐ－ＰＦＩ事業（勝山公園） |  |  |  | 公園施設の設置、施設周辺の広場整備 |  | 北九州市 | [6 empty] | 20 | ― | ―
A-4 | 公園 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | 北九州市吸収源対策公園緑地事業 |  |  |  | 園路・広場、植栽等の整備 |  | 北九州市 | [6 empty] | 434 | ― | ―
A-5 | 公園 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | 北九州市都市公園ストック再編事業 |  |  |  | 北九州市都市公園ストック再編事業 |  | 北九州市 | [6 empty] | 366 | ― | ―
A-6 | 公園 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | 北九州市緑地保全等事業 |  |  |  | 土地の買取（2.1ha、1地区） |  | 北九州市 | [6 empty] | 416 | ― | ―
[17 empty] | 合計 |  |  | 2416
Ｂ 関連社会資本整備事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 |  | 要素となる事業名 |  |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 |  | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 費用便益比 | 個別施設計画 | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 | [6 empty] | （延長・面積等） |  |  |  | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 |  |  | 策定状況
[17 empty] | 合計 |  |  | 0
Ｃ 効果促進事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 |  | 要素となる事業名 |  |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 港湾・地区名 |  | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 | [10 empty] | H27 | H28 | H29 | H30 | H31
C-1 | 公園 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | 公園整備基本計画策定事業 |  |  |  | ワークショップを開催して基本計画を作成 |  | 北九州市 | [6 empty] | 20
[17 empty] | 合計 |  |  | 20
番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | [19 empty] | 備考
C-1 | 基幹事業（A-5）の効果促進事業として、整備に際し市民との協働によるワークショップを開催し（年4回程度）、子育て支援や健康づくりなど公園の計画づくりを行い、公園緑地の整備に反映させるもの。
Ｄ 社会資本整備円滑化地籍整備事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 |  | 要素となる事業名 （事業箇所） |  |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 |  | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 | [6 empty] | （面積等） |  |  |  | H27 | H28 | H29 | H30 | H31
D-1 | 地籍整備 | 一般 | 福岡県 | 間接 | 北九州市 |  | 北九州市 社会資本整備円滑化地籍整備事業 |  |  |  | 面積 1.35k㎡ |  | 北九州市 | [6 empty] | 114
[17 empty] | 合計 |  |  | 114
番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | [19 empty] | 備考
D-1 | 基幹事業（A-6）に先行して、土地の権利関係を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。
交付金の執行状況
（単位：百万円）
[5 empty] | H27 | H28 |  | H29 |  | H30 | H31
配分額 （a） |  |  |  |  | 196 | 334
計画別流用 増△減額 （b） |  |  |  |  | 0 | 0
交付額 （c=a+b） |  |  |  |  | 196 | 334
前年度からの繰越額 （d） |  |  |  |  | 65 | 123.005
支払済額 （e） |  |  |  |  | 137.995 | 170.822
翌年度繰越額 （f） |  |  |  |  | 123.005 | 286.183
| うち未契約繰越額 （g） |  |  |  | 111.212 | 62.905
不用額 （h = c+d-e-f） |  |  |  |  | 0 | 0
未契約繰越＋不用率 (h = (g+h)/(c+d)） |  |  |  |  | 42.61% | 13.76%
未契約繰越＋不用率が10％を超えている場合その理由 |  |  |  |  | 公園の拡張に伴う用地買収において、価格交渉等の用地交渉に不測の日数を要したため。 | 平成28年度国補正予算が未契約繰越となったため。

## 位置図
（参考図面）社会資本整備総合計画
平成30年3月2日
計画の名称 | 北九州市における憩いと賑わいに資する緑と公園づくりの推進
計画の期間 | 平成27年度 ～ 平成31年度 （5年間） | 交付対象 | 北九州市
A-4
吸収源対策公園緑地事業
・学研北部2号公園
A-4
吸収源対策公園緑地事業
・城野駅北1,2号公園
A-4
吸収源対策公園緑地事業
・城山緑地
A-1
都市公園事業
・帆柱公園
A-3
Ｐ－ＰＦＩ事業
・勝山公園
A-2
都市公園事業
・響灘緑地
A-6
緑地保全事業
・本城特別緑地保全地区
Ｄ-1
地籍調査
・本城特別緑地保全地区

## チェックシート
社会資本整備総合交付金チェックシート
計画の名称： 北九州市における憩いと賑わいに資する緑と公園づくりの推進
都道府県・市町村名： 北九州市
チェック欄
Ⅰ．目標の妥当性
①上位計画等との整合性 | ○
②地域の課題への対応（地域の課題と整備計画の目標の整合性） | ○
Ⅱ．計画の効果・効率性
①整備計画の目標と定量的指標の整合性 | ○
②定量的指標の明瞭性 | ○
③目標と事業内容の整合性 | ○
④事業の効果（要素事業の相乗効果等）の見込みの妥当性 | ○
Ⅲ．計画の実現可能性
①円滑な事業執行の環境（事業熟度、住民等の合意形成等を踏まえた事業実施の確実性） | ○
②地元の機運（住民、民間等の活動・関連事業との連携等による事業効果発現の確実性） | ○