## 活力創出基盤整備
社会資本総合整備計画 事後評価書 | [23 empty] | 平成 ２９年３月１３日
計画の名称 |  |  | 北九州市における都市公園の整備による防災機能の向上（防災・安全）
計画の期間 |  |  | 平成22年度 ～ 平成26年度 （5年間） | [7 empty] | 交付対象 |  | 北九州市
計画の目標
北九州市の都市公園は、その規模に応じて地域防災計画上、避難地として位置付けられている。通常、都市公園のオープンスペースは市民の憩いの場等として機能しているものであるが、災害時においては市民の緊急的な一時避難地、復旧活動の拠点ならびに仮設住宅の用地としての機能を潜在的に有している。よって、当該計画においては、通常時だけでなく災害時も想定した多目的に利用できる広場の整備を行うもの。
計画の成果目標（定量的指標）
① 都市公園の防災機能向上のため、災害時にも多目的に活用できる広場面積を拡張することを目標とする。
② 公園のバリアフリー化や公園施設の改築更新を実施し、市民の安全な利用に資することを目標とする。
③ 北九州市公園施設長寿命化計画に基づき、遊具等の改築・更新を実施し、利用者の安全確保、維持管理に係るトータルコストの低減を図ることを目標とする。
定量的指標の定義及び算定式 | [13 empty] | 定量的指標の現況値及び目標値 |  |  |  |  | 備考
[14 empty] | 当初現況値 | 中間目標値 |  | 最終目標値
[14 empty] | （H22当初） | （H24末） |  | （H26末）
① | 災害時にも活用されるよう、駐車場等も含めた有効な広場面積を現状の1.8haから3.3ha拡張する。 | [12 empty] | 1.8ha | 1.8ha |  | 3.3ha
| 公園のバリアフリー化や公園施設の改築更新を１１３公園で実施する。 | [12 empty] | 0 | 80 |  | 113
②
③ | 公園施設の長寿命化を２０公園で実施する。 | [12 empty] | 0公園 | 0公園 |  | 20公園
全体事業費（実施） |  |  | 合計 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ） |  | 3940.7 |  | Ａ | 3904.1 |  | Ｂ | 0 | Ｃ | 36.6 | 効果促進事業費の割合 |  |  | 0.9288%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
事 後 評 価 （中 間 評 価）
○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期
事後評価（中間評価）の実施体制 | [11 empty] | 事後評価（中間評価）の実施時期
【実施体制】 北九州市建設局公園緑地部緑政課が事後評価を実施 | [11 empty] | 平成２８年度
【評価値の確認方法】 学識経験者に意見聴取を実施 | [11 empty] | 公表の方法
|  | （西日本短期大学 薛特任教授、九州大学大学院芸術工学研究院 藤田准教授） | [9 empty] | 北九州市ホームページに掲載
１．交付対象事業の進捗状況
交付対象事業
Ａ1 公園事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 |  | 要素となる事業名 |  |  |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） |  | 継続/完了 | 進捗状況
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 | [7 empty] | （延長・面積等） |  |  | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | 計画 | 実施 |  | 着手済/全体 | 進捗度
1-A-1 | 公園 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | 都市公園事業（勝山公園） |  |  |  |  | 管理棟整備 |  | 北九州市 | [5 empty] | 44 | 44 | 完了 | 8/11 | 72.73%
1-A-2 | 公園 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | 都市公園事業（本城公園） |  |  |  |  | グラウンド・広場整備、駐車場整備 |  | 北九州市 | [5 empty] | 400 | 311 | 完了
1-A-3 | 公園 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | 都市公園事業（高塔山公園） |  |  |  |  | 園路・広場整備(15.7ha) |  | 北九州市 | [5 empty] | 285 | 314.1 | 継続
1-A-4 | 公園 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | 都市公園事業（長野緑地） |  |  |  |  | 園路・広場整備(26.0ha) |  | 北九州市 | [5 empty] | 720 | 593.3 | 継続
1-A-5 | 公園 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | 都市公園事業（響灘緑地） |  |  |  |  | 園路・広場整備(281.2ha) |  | 北九州市 | [5 empty] | 1039 | 705.6 | 継続
1-A-6 | 公園 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | 都市公園事業（中央公園） |  |  |  |  | 園路・広場整備(54.9ha) |  | 北九州市 | [5 empty] | 110 | 0 | 継続
1-A-7 | 公園 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | 都市公園事業（桃園公園） |  |  |  |  | 園路・広場整備(17.4ha) |  | 北九州市 | [5 empty] | 20 | 0 | 継続
1-A-8 | 公園 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | 都市公園事業（大里公園） |  |  |  |  | 園路・広場整備(11.8ha) |  | 北九州市 | [5 empty] | 420 | 0 | 継続
1-A-15 | 公園 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | 都市公園事業（都島展望公園） |  |  |  |  | 園路・広場整備(9.1ha) |  | 北九州市 | [5 empty] | 510 | 729.3 | 継続
1-A-16 | 公園 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | 北九州市都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業 |  |  |  |  | 公園施設のバリアフリー化、改築・更新 |  | 北九州市 | [5 empty] | 1782 | 1131 | 継続
1-A-17 | 公園 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | 北九州市公園施設長寿命化対策支援事業 |  |  |  |  | 公園施設の長寿命化、改築・更新 |  | 北九州市 | [5 empty] | 197 | 75.8 | 継続
[17 empty] | 合計 |  |  | 5527 | 3904.1 |  |  | 70.64%
Ｂ 関連社会資本整備事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 |  | 要素となる事業名 |  |  |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） |  | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 | [7 empty] | （延長・面積等） |  |  | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | 計画 | 実施
[17 empty] | 合計 |  |  | 0 | 0
番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | [20 empty] | 備考
Ｃ 効果促進事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 |  |  | 要素となる事業名 |  |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） |  | 備考 | 進捗状況
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 | [10 empty] | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | 計画 | 実施 |  | 着手済/全体 | 進捗度
1-C-17 | 公園 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  |  | 災害関連標識（避難場所）の設置 |  |  |  | 標識の設置 |  | 北九州市 | [5 empty] | 15 | 7.8 | 継続 | 2/2 | 100%
1-C-18 | 公園 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  |  | 萩ヶ丘公園等の長寿命化対策 |  |  |  | ナイター照明塔や遊具等の改築・更新 |  | 北九州市 | [5 empty] | 38 | 28.8 | 完了
[17 empty] | 合計 |  |  | 53 | 36.6 |  |  | 69.06%
番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | [22 empty] | 備考
1-C-17 | 地域防災計画に避難地として位置付ける公園に、当該公園が避難地であることを明示した標識等を設置することで、市民への周知に寄与することができる。
1-C-18 | 萩ヶ丘公園等において、ナイター照明塔や遊具等の長寿命化による改築・更新を実施することで、公園利用者の安全確保、維持管理費の低減に寄与することができる。
※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。
２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況
・防災公園整備ための重点的な予算の投資により、災害時にも多目的に活用できる避難場所となる広場等の再整備や新たな避難場所の確保に繋がった。
Ⅰ定量的指標に関連する | [5 empty] | ・公園のバリアフリー化や公園施設の改築更新等を実施することで、市民による公園利用の安全性が向上した。
交付対象事業の効果の発現状況 | [5 empty] | ・遊具等の改築・更新の実施により、公園利用者の安全性の確保及び維持管理コストの縮減を図ることができた。
指標①（広場戦跡の拡張）
[6 empty] | 最終目標値 |  |  | 3.3
Ⅱ定量的指標の達成状況 | [10 empty] | 目標値と実績値 | 都市公園事業の実施により、目標値に達した。
に差が出た要因
[6 empty] | 最終実績値 |  |  | 5.15
指標②（バリアフリー化や公園施設の改築更新の実施）
[6 empty] | 最終目標値 |  |  | 113
[11 empty] | 目標値と実績値 | 都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業に単独事業を併用したが、目標値に達することができなかった。
に差が出た要因
[6 empty] | 最終実績値 |  |  | 86
指標③（長寿命化支援事業の実施）
[6 empty] | 最終目標値 |  |  | 20
[11 empty] | 目標値と実績値 | 公園施設長寿命化対策支援事業に単独事業などを併用することで、目標値に達した。
に差が出た要因
[6 empty] | 最終実績値 |  |  | 20
・災害時に避難地として活用される広場の拡張だけでなく、老朽化した広場・駐車場の再整備を行ったことで、災害時の避難地としてだけでなく緊急ヘリが離着陸できるようになり、より防災機能の整った公園となった。
Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
（必要に応じて記述）
３．特記事項（今後の方針等）
次期社会資本総合整備計画においても、引き続き防災公園の整備や老朽化が進む既存公園内の公園施設の改築・更新を図り、市民が安全・安心に公園利用できるような公園づくりを進めていくこととしている。

## 位置図（防災）
（参考図面）社会資本整備総合計画
計画の名称 | 北九州市における都市公園の整備による防災機能の向上（防災・安全）
計画の期間 | 平成22年度 ～ 平成26年度 （5年間） | 交付対象 | 北九州市
1-A-5
響灘緑地（広域）
1-A-4
長野緑地（広域）
1-A-1
勝山公園（総合）
1-A-2
本城公園（運動）
1-A-15
都島展望公園（地区）
1-A-3
高塔山公園（総合）