## 表紙2
社会資本総合整備計画書 北九州市における都市公園の整備による防災機能の向上（防災・安全）(第３回変更)
（北九州市）
2014-04-01

## 防災・安全交付金事業
別紙５
社会資本総合整備計画 | [18 empty] | 平成 26 年 4 月 1 日
計画の名称 |  |  | 北九州市における都市公園の整備による防災機能の向上（防災・安全）
計画の期間 |  |  | 平成22年度 ～ 平成26年度 （5年間） | [5 empty] | 交付対象 |  | 北九州市
計画の目標
北九州市の都市公園は、その規模に応じて地域防災計画上、避難地として位置付けられている。通常、都市公園のオープンスペースは市民の憩いの場等として機能しているものであるが、災害時においては市民の緊急的な一時避難地、復旧活動の拠点ならびに仮設住宅の用地としての機能を潜在的に有している。よって、当該計画においては、通常時だけでなく災害時も想定した多目的に利用できる広場の整備を行うもの。
計画の成果目標（定量的指標）
① 都市公園の防災機能向上のため、災害時にも多目的に活用できる広場面積を拡張することを目標とする。
② 公園のバリアフリー化や公園施設の改築更新を実施し、市民の安全な利用に資することを目標とする。
③ 北九州市公園施設長寿命化計画に基づき、遊具等の改築・更新を実施し、利用者の安全確保、維持管理に係るトータルコストの低減を図ることを目標とする。
定量的指標の定義及び算定式 | [11 empty] | 定量的指標の現況値及び目標値 |  |  |  |  | 備考
[12 empty] | 当初現況値 | 中間目標値 |  | 最終目標値
[12 empty] | （H22当初） | （H24末） |  | （H26末）
① 災害時にも活用されるよう、駐車場等も含めた有効な広場面積を現状の1.8haから3.3haに拡張する。
[12 empty] | 1.8ha | 1.8ha |  | 3.3ha
② 公園のバリアフリー化や公園施設の改築更新を１１３公園で実施する。
[12 empty] | 0 | 80 |  | 113
③ 公園施設の長寿命化を２０公園で実施する。
[12 empty] | 0公園 | 0公園 |  | 20公園
全体事業費 |  |  | 合計 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ） |  | 5580 | Ａ | 5527 | Ｂ | 0 | Ｃ | 53 | 効果促進事業費の割合 |  |  | 0.9498%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
交付対象事業
Ａ1 基幹事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 |  | 要素となる事業名 |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 |  |  | （事業箇所） |  |  | （延長・面積等） |  |  | H22 | H23 | H24 | H25 | H26
1-A-1 | 公園 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | 都市公園事業（勝山公園） |  |  | 管理棟整備 |  | 北九州市 | [5 empty] | 44
1-A-2 | 公園 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | 都市公園事業（本城公園） |  |  | グラウンド・広場整備、駐車場整備 |  | 北九州市 | [5 empty] | 400
1-A-3 | 公園 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | 都市公園事業（高塔山公園） |  |  | 園路・広場整備(15.7ha) |  | 北九州市 | [5 empty] | 285
1-A-4 | 公園 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | 都市公園事業（長野緑地） |  |  | 園路・広場整備(26.0ha) |  | 北九州市 | [5 empty] | 720
1-A-5 | 公園 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | 都市公園事業（響灘緑地） |  |  | 園路・広場整備(281.2ha) |  | 北九州市 | [5 empty] | 1039
1-A-6 | 公園 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | 都市公園事業（中央公園） |  |  | 園路・広場整備(54.9ha) |  | 北九州市 | [5 empty] | 110
1-A-7 | 公園 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | 都市公園事業（桃園公園） |  |  | 園路・広場整備(17.4ha) |  | 北九州市 | [5 empty] | 20
1-A-8 | 公園 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | 都市公園事業（大里公園） |  |  | 園路・広場整備(11.8ha) |  | 北九州市 | [5 empty] | 420
1-A-15 | 公園 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | 都市公園事業（都島展望公園） |  |  | 園路・広場整備(9.1ha) |  | 北九州市 | [5 empty] | 510
1-A-16 | 公園 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | 北九州市都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業 |  |  | 公園施設のバリアフリー化、改築・更新 |  | 北九州市 | [5 empty] | 1782 | 改築についてはH25まで
1-A-17 | 公園 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | 北九州市公園施設長寿命化対策支援事業 |  |  | 公園施設の長寿命化、改築・更新 |  | 北九州市 | [5 empty] | 197
[15 empty] | 合計 |  |  | 5527
Ｂ 関連社会資本整備事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 |  | 要素となる事業名 |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 | [5 empty] | （延長・面積等） |  |  | H22 | H23 | H24 | H25 | H26
合計
番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | [17 empty] | 備考
Ｃ 効果促進事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 |  | 要素となる事業名 |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 | [8 empty] | H22 | H23 | H24 | H25 | H26
1-C-17 | 公園 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | 災害関連標識（避難場所）の設置 |  |  | 標識の設置 |  | 北九州市 | [5 empty] | 15
1-C-18 | 公園 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | 萩ヶ丘公園等の長寿命化対策 |  |  | ナイター照明塔や遊具等の改築・更新 |  | 北九州市 | [5 empty] | 38
53
番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | [17 empty] | 備考
1-C-17 | 地域防災計画に避難地として位置付ける公園に、当該公園が避難地であることを明示した標識等を設置することで、市民への周知に寄与することができる。
1-C-18 | 萩ヶ丘公園等において、ナイター照明塔や遊具等の長寿命化による改築・更新を実施することで、公園利用者の安全確保、維持管理費の低減に寄与することができる。
その他関連する事業
計画等の名称 |  | 北九州市における公園緑地事業等の推進による市民満足度の向上
事業種別 |  |  | 交付 |  |  |  | 要素となる事業名 |  |  |  |  | 市町村名 | [5 empty] | 全体事業費 （百万円） | 備考
|  |  | 対象 |  |  |  | （事業箇所）
事業種別 |  |  | 交付 | 直接 | 事業者 |  | 要素となる事業名 |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 備考
|  |  | 対象 | 間接 |  |  | （事業箇所） |  |  | （延長・面積等） |  |  | H22 | H23 | H24 | H25 | H26
1-A'-9 | 公園 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | 北九州市緑地保全等事業 |  |  | 土地の買取（1.2ha、2地区） |  | 北九州市 | [5 empty] | 150
1-A'-10 | 公園 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | 都市公園事業（老松公園） |  |  | 園路・広場整備(3.2ha) |  | 北九州市 | [5 empty] | 250
1-A'-11 | 公園 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | 北九州市吸収源対策公園緑地事業 |  |  | 園路・広場、便所、管理棟整備 |  | 北九州市 | [5 empty] | 4449
1-A'-12 | 河川 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | 統合河川環境整備事業（板櫃川） |  |  | 河道整備（L=1.0km） |  | 北九州市 | [5 empty] | 50 | H26.3より重点配分対象事業
1-A'-13 | 公園 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | 黒崎地区中心市街地活性化広場公園整備事業 |  |  | 園路・広場整備 |  | 北九州市 | [5 empty] | 195
1-A'-14 | 公園 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | 北九州市公園施設長寿命化計画策定調査 |  |  | 現況調査、長寿命化計画策定 |  | 北九州市 | [5 empty] | 140
1-C'-1 | 公園 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | 到津の森公園環境体験学習事業 |  |  | 動物飼育体験を通じた環境学習 |  | 北九州市 | [5 empty] | 34
1-C'-2 | 公園 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | 長野緑地環境体験学習事業 |  |  | 農業体験を通じた環境学習 |  | 北九州市 | [5 empty] | 10
1-C'-3 | 公園 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | 到津の森公園公園利用促進事業 |  |  | 動物のための演奏会など市民提案型企画開催 |  | 北九州市 | [5 empty] | 60
1-C'-4 | 公園 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | 到津の森公園動物展示施設整備事業 |  |  | 動物展示施設整備 |  | 北九州市 | [5 empty] | 260
1-C'-5 | 公園 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | 勝山公園花植えボランティア支援事業 |  |  | ボランティア支援 |  | 北九州市 | [5 empty] | 4
1-C'-6 | 公園 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | 山田緑地環境体験学習事業 |  |  | 自然体験を通じた環境学習 |  | 北九州市 | [5 empty] | 4
1-C'-7 | 公園 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | 公園施設案内板等整備事業 |  |  | 公園の園名板・案内板整備 |  | 北九州市 | [5 empty] | 40
1-C'-8 | 公園 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | 公園整備基本計画策定事業 |  |  | 公園の基本計画策定及びワークショップ開催 |  | 北九州市 | [5 empty] | 120
1-C'-9 | 公園 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | 公園利用活性化事業 |  |  | 企画開催や利用を促進させる仕組みづくり |  | 北九州市 | [5 empty] | 14
1-C'-10 | 公園 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | 公共空間魅力創出事業 |  |  | 公共空間における花やライトアップによる魅力創出 |  | 北九州市 | [5 empty] | 80
1-C'-11 | 公園 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | 公園利用促進ＰＲ事業 |  |  | ＨＰ作成、公園の本等作成 |  | 北九州市 | [5 empty] | 10
1-C'-12 | 公園 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | 公園施設調査・状況把握事業 |  |  | 公園施設調査・状況把握及びサービス改善のアンケート調査 |  | 北九州市 | [5 empty] | 10
1-C'-13 | 公園 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | 公園内安全確保事業 |  |  | 見通しの確保、危険箇所の安全対策 |  | 北九州市 | [5 empty] | 30
1-C'-14 | 公園 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | 公園周辺活性化事業 |  |  | 公園を中心とした地図作成 |  | 北九州市 | [5 empty] | 6
1-C'-15 | 公園 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | 緑化推進事業 |  |  | 植樹、芝張、緑のカーテン等緑化の推進 |  | 北九州市 | [5 empty] | 30
1-C'-16 | 河川 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | 板櫃川環境学習事業 |  |  | 環境学習、生態調査等 |  | 北九州市 | [5 empty] | 3 | H26.3より重点配分対象事業
5949
[6 empty] | Ａ’ | 5234 | Ｂ’ | 0 | Ｃ’ | 715 | (C+C')/((A+A')+(B+B')+(C+C')） |  |  | 6.661%

## 位置図（防災）
（参考図面）社会資本整備総合計画
計画の名称 | 北九州市における都市公園の整備による防災機能の向上（防災・安全）
計画の期間 | 平成22年度 ～ 平成26年度 （5年間） | 交付対象 | 北九州市
1-A-5
響灘緑地（広域）
1-A-4
長野緑地（広域）
1-A-1
勝山公園（総合）
1-A-8
大里公園（運動）
1-A-7
桃園公園（運動）
1-A-6
中央公園（広域）
1-A-2
本城公園（運動）
1-A-15
都島展望公園（地区）
1-A-3
高塔山公園（総合）