## 表紙2
社会資本総合整備計画書
北九州市における都市公園の整備による安全・安心の向上（防災・安全）（第１回変更）
北九州市
2018-03-02

## 整備計画記載例（防災・安全交付金）
別紙５－２
社会資本総合整備計画 | [21 empty] | 平成30年3月 日
計画の名称 |  |  | 北九州市における都市公園の整備による安全・安心の向上（防災・安全） | [19 empty] | 重点計画の該当
計画の期間 |  |  | 平成27年度 ～ 平成31年度 （5年間） | [7 empty] | 交付対象 |  | 北九州市
計画の目標
本市では、バリアフリー法（都市公園移動等円滑化法）に基づき、高齢者、障害者等を含め、誰もが快適に利用できるよう都市公園内におけるバリアフリー化を計画的に実施している。 また、市民の安全・安心な公園利用に資するため、公園施設の長寿命化を推進する。
計画の成果目標（定量的指標）
・都市公園における園路及び広場のバリアフリー化率
・都市公園における駐車場のバリアフリー化率
・北九州市公園施設長寿命化計画に基づく遊具等の改築・更新の進捗
定量的指標の定義及び算定式 | [14 empty] | 定量的指標の現況値及び目標値 | [5 empty] | 備考
[15 empty] | 当初現況値 |  | 中間目標値 |  | 最終目標値
[15 empty] | （H27当初） |  | （H29末） |  | （H31末）
| ・都市公園における園路及び広場のバリアフリー進捗率 ＝（目標年次におけるバリアフリー化済の公園数／園路及び広場のある都市公園数）×100％ | [13 empty] | 39% |  | 47% |  | 55%
| ・都市公園における駐車場のバリアフリー進捗率 ＝（目標年次におけるバリアフリー化済の公園数／駐車場のある都市公園数）×100％ | [13 empty] | 49% |  | 50% |  | 55%
| ・平成27年度～平成31年度の計画期間内で、長寿命化計画に基づき補修・更新を実施する施設数の割合。 | [13 empty] | 2% |  | 20% |  | 40%
全体事業費 |  |  | 合計 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ） |  | 2050 |  | Ａ | 1950 |  | Ｂ | － | Ｃ | 100 |  | Ｄ | 0 |  |  | 効果促進事業費の割合 |  |  |  | 4.878%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
交付対象事業
A１ 河川事業 | [16 empty] | 効果促進事業費の割合
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 | 事業及び施設種別 | 要素となる事業名 |  |  |  |  | 事業内容 |  |  | 市町村名 |  | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 |  | 個別施設計画 | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 | [12 empty] | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | （百万円） |  | 策定状況
[17 empty] | 50 | 100 | 100 | 100 | 100
小計（河川事業）
A2 海岸事業 | [32 empty] | 10 | 50 | 50 | 50 | 160
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 | 事業及び施設種別 | 要素となる事業名 |  |  |  |  | 事業内容 |  |  | 市町村名 |  | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 |  | 個別施設計画 | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 | [12 empty] | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | （百万円） |  | 策定状況
小計（海岸事業）
A3 急傾斜地崩壊対策事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 | 事業及び施設種別 | 省略 工種 | 要素となる事業名 |  |  |  | 事業内容 |  |  | 市町村名 |  | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 |  | 個別施設計画 | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 | [12 empty] | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | （百万円） |  | 策定状況
小計（急傾斜地崩壊対策事業）
A4 道路事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 | 道路 | 省略 工種 | 要素となる事業名 |  |  |  | 事業内容 |  |  | 市町村名 |  | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 |  | 個別施設計画 | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 |  | 種別 | [10 empty] | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | （百万円） |  | 策定状況
小計（道路事業）
A5 港湾事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 | 港湾 | 省略 工種 | 要素となる事業名 |  |  |  | 事業内容 |  | 港湾・地区名 |  |  | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 |  | 個別施設計画 | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 |  | 種別 | [10 empty] | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | （百万円） |  | 策定状況
[19 empty] | 小計（道路事業） | [6 empty] | 70 |  |  |  |  | 70 | 70 |  |  |  |  | 70 | 68.661 |  |  | 68.661 | ＯＫ
都市防災・公園事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 |  | 要素となる事業名 |  |  |  |  | 事業内容 |  |  | 市町村名 |  | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 | 費用便益比 | 個別施設計画 | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 | [12 empty] | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | （百万円） |  | 策定状況
A-1 | 公園 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | 都市公園事業（三萩野公園） |  |  |  |  | 市民球場の大規模改修（約4.0ha） |  |  | 北九州市 | [6 empty] | 1000 | ― | 策定済み
A-2 | 公園 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | 北九州市都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業 |  |  |  |  | 公園施設のバリアフリー化、改築・更新 |  |  | 北九州市 | [6 empty] | 350 | ― | 策定済み
A-3 | 公園 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | 北九州市公園施設長寿命化対策支援事業 |  |  |  |  | 公園施設の長寿命化、改築・更新 |  |  | 北九州市 | [6 empty] | 600 | ― | 策定済み
[19 empty] | 小計（都市防災・公園事業） |  |  | 1950
Ｃ 効果促進事業 | [26 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | ＯＵＴ
C1 河川効果促進事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 | 省略 |  | 要素となる事業名 |  |  |  | 事業内容 |  |  | 市町村名 |  | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 |  | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 |  | 工種 | [10 empty] | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | （百万円）
0
C5 港湾効果促進事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 | 省略 |  | 要素となる事業名 |  |  |  | 事業内容 |  |  | 市町村名 |  | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 |  | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 |  | 工種 | [10 empty] | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | （百万円）
[19 empty] | 小計 |  |  | 0
都市防災・公園事業効果促進事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 |  | 要素となる事業名 |  |  |  |  | 事業内容 |  |  | 市町村名 |  | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 | [12 empty] | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | （百万円）
C-1 | 公園 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | 公園施設の長寿命化対策 |  |  |  |  | 照明、休憩舎等の改築・更新 |  |  | 北九州市 | [6 empty] | 100
[19 empty] | 小計 |  |  | 100
番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | [22 empty] | 備考
C-1 | 基幹事業（A3)の効果促進事業として、公園の照明灯や休憩舎、柵等の長寿命化による改築・更新を実施することで、公園利用者の安全確保、維持管理費の低減に寄与することができる。
Ｄ 社会資本整備円滑化地籍整備事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 |  |  | 要素となる事業名 （事業箇所） |  |  |  | 事業内容 |  |  | 市町村名 |  | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 | [7 empty] | （面積等） |  |  |  |  | H28 | H29 | H30 | H31 | H32
番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | [21 empty] | 備考
交付金の執行状況
（単位：百万円）
[5 empty] | H27 |  | H28 |  | H29 |  | H30 |  | H31
配分額 （a）
計画別流用 増△減額 （b）
交付額 （c=a+b）
前年度からの繰越額 （d）
支払済額 （e）
翌年度繰越額 （f）
うち未契約繰越額 （g）
不用額 （h = c+d-e-f）
未契約繰越＋不用率 (h = (g+h)/(c+d)）
未契約繰越＋不用率が10％を超えている場合その理由

## 位置図（防災）
（参考図面）社会資本整備総合計画
平成30年3月2日
計画の名称 |  | 北九州市における都市公園の整備による安全・安心の向上（防災・安全）
計画の期間 |  | 平成27年度 ～ 平成31年度 （5年間） | 交付対象 | 北九州市
本市では、バリアフリー法（都市公園移動等円滑化法）に基づき、高齢者、障害者等を含め、誰もが快適に利用できるよう都市公園内におけるバリアフリー化を計画的に実施している。 また、市民の安全・安心な公園利用に資するため、公園施設の長寿命化を推進する。
A-1
三萩野公園（運動）
A-2
安全・安心（耐震）
高炉台公園（総合）

## チェックシート
社会資本整備総合交付金チェックシート
平成29年3月29日
計画の名称： 北九州市における都市公園の整備による安全・安心の向上（防災・安全）
都道府県・市町村名： 北九州市
チェック欄
Ⅰ．目標の妥当性
①上位計画等との整合性 | ○
②地域の課題への対応（地域の課題と整備計画の目標の整合性） | ○
Ⅱ．計画の効果・効率性
①整備計画の目標と定量的指標の整合性 | ○
②定量的指標の明瞭性 | ○
③目標と事業内容の整合性 | ○
④事業の効果（要素事業の相乗効果等）の見込みの妥当性 | ○
Ⅲ．計画の実現可能性
①円滑な事業執行の環境（事業熟度、住民等の合意形成等を踏まえた事業実施の確実性） | ○
②地元の機運（住民、民間等の活動・関連事業との連携等による事業効果発現の確実性） | ○

## Sheet1
安全・安心 |  | 長寿命化
1-A-16 |  | 1-A-17
1 | 御手洗公園 | 基幹事業
2 | 下吉田南公園 | 1 | 三萩野公園
3 | 真鶴公園 | 2 | 白野江植物公園
4 | 前田二丁目公園 | 3 | 山田緑地
5 | 則松公園 | 4 | 穴生三丁目公園
6 | 宮の町公園 | 5 | 桜ヶ丘町公園
7 | 奥洞海緑地 | 6 | 永犬丸東町二丁目公園
8 | 長浦公園 | 7 | 下上津役四丁目東公園
9 | 大橋公園 | 8 | 野面浮州公園
|  | 9 | 日豊1号公園
|  | 10 | 下到津公園
|  | 11 | 徳力つばき公園
|  | 12 | 若園公園
|  | 13 | 西丸山町中公園
|  | 14 | 御手洗公園
|  | 15 | 下吉田南公園
|  | 16 | 真鶴公園
|  | 17 | 前田二丁目公園
|  | 18 | 則松公園
効果促進事業
|  | 19 | 萩ヶ丘公園 〔効果促進〕
|  | 20 | 田野浦臨海公園 〔効果促進〕