## Sheet1
平成25年度取組実績及び26年度実施計画
平成25年度取組実績 |  |  | 平成２６年度実施計画
４月 | 2014-04-25 | 教授会：農大校版GAPの導入検討 | ４月 | 第1回推進委員会 新チェックシートによる取り組み開始
５月 | 2014-05-16 | 教授会：学科のチェック項目の検討 | ５月 | 職員対象の研修会
学生向け研修会
| 2014-05-30 | 教授会：学科のチェック方法の検討 |  | 看板の作成・設置（塾・研修センター・公園）
６月 |  |  | ６月
７月 | 2014-07-11 | 教授会：学科GAPの作成について | ７月
| 7－8月 | 各学科等の農薬、危険物、廃プラ等管理・処分状況の点検
農薬の廃棄、管理簿等の作成
８月 | 2014-08-01 | 教授会：学科GAPの作成について | ８月 | 第２回推進委員会（C:点検・評価、A：見直し）
| 2014-08-19 | GAP推進要領の制定
| 2014-08-28 | 職員対象の説明会
９月 | 9月 | ヘルメット(26個）の整備、トラクター等のシートベルトの整備 | ９月 | JGAP指導員資格取得 福岡市
各学科のスローガンの設定と掲示
| 9月5・6日 | JGAP指導員資格取得（力武准教授）、福岡市
| 2014-09-09 | 学生・塾生対象の研修会（営農支援課 上田専技）
| 2014-09-10 | 学生・塾生へのチェックシートの配布・説明・実施
| 2014-09-12 | 第1回推進委員会
１０月 | 2014-10-07 | GAP指導実務研修（職員・学生26名）への参加 | １０月 | 各学科等の農薬、危険物、廃プラ等管理・処分状況の点検
１１月 | 2014-11-01 | 第２回推進委員会（C:点検・評価、A：見直し） | １１月 | 農薬の管理状況の点検(副校長・農学部長）
| １１月５・６日 | 農薬の管理状況の点検(副校長・農学部長）
１２月 |  |  | １２月
１月 |  |  | １月
２月 |  |  | ２月
３月 | 2014-03-12 | 看板作成・設置（農学部） | ３月 | 第３回推進委員会（C:点検・評価、A：見直し）
| 2014-03-19 | 第３回推進委員会（C:点検・評価、A：見直し）
| 2014-03-31 | チェックシートの見直し |  | チェックシートの見直し