## （別紙５－１）整備計画記載例（社会資本整備総合交付金）
（参考様式２）社会資本総合整備計画（社会資本整備総合交付金） | [22 empty] | 平成30年10月5日
計画の名称 |  | 9 | 物流拠点間のアクセス強化による地域の産業活動を支える道路整備 | [17 empty] | 重点配分対象の該当
計画の期間 |  |  | 平成27年度 ～ 平成31年度 （5年間） | [6 empty] | 交付対象 |  | 北九州市
計画の目標
北九州貨物ターミナルや太刀浦コンテナターミナル、北九州空港などの物流拠点間のアクセスを向上させ、物流ネットワークの強化を図る道路整備を行う。また、JRで分断された線路周辺地域を高架もしくはアンダー形式で接続することにより、線路周辺地域の円滑な道路環境を整備する。
計画の成果目標（定量的指標）
（国）２１１号や（他）中貫長野１号線などを整備することにより、産業団地等の産業拠点から北九州空港などの物流拠点へのアクセスを向上させ、物流ネットワークを強化する。
定量的指標の定義及び算定式 | [12 empty] | 定量的指標の現況値及び目標値 | [5 empty] | 備考
[13 empty] | 当初現況値 |  | 中間目標値 |  | 最終目標値
[13 empty] | （H27当初） |  | （H29末） |  | （H31末）
物流ネットワーク道路の供用率
| （物流ネットワーク道路の供用率）＝｛（アクセス道路供用延長）／（アクセス道路事業延長）｝ | [11 empty] | 0% |  | 42% |  | 83%
全体事業費 |  |  | 合計 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ） |  | 49150 | Ａ | 49150 |  | Ｂ | 0 | Ｃ | 0 | Ｄ | 0 |  | 効果促進事業費の割合 |  |  | 0%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
交付対象事業
Ａ 基幹事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 |  | 要素となる事業名 |  |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 |  | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 費用便益比 | 個別施設計画 | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 |  |  | （事業箇所） |  |  |  | （延長・面積等） |  |  |  | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 |  |  | 策定状況
A-1 | 街路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | 飛行場南線（中曽根地区） |  |  |  | 道路新設0.8km |  | 北九州市 | [6 empty] | 6500 |  |  | H28よりP1へ移行
A-2 | 街路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | 砂津長浜線（長浜工区） |  |  |  | 道路新設1.0km |  | 北九州市 | [6 empty] | 29939 |  |  | H28補正よりP1へ移行
A-3 | 街路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | 砂津長浜線（砂津工区） |  |  |  | 道路新設0.7km |  | 北九州市 | [6 empty] | 4000 |  |  | H28補正よりP1へ移行
A-4 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | （都）八幡鞍手線（楠橋地区） |  |  |  | バイパス0.7km |  | 北九州市 | [6 empty] | 1511 |  |  | H28よりP1から移行
A-5 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | （他）中貫長野１号線 |  |  |  | バイパス1.1km |  | 北九州市 | [6 empty] | 520 |  |  | H28よりP1から移行
A-6 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | （１）中貫貫弥生が丘１号線 |  |  |  | バイパス1.63km |  | 北九州市 | [6 empty] | 460 |  |  | H28よりP1から移行
A-7 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | （国）495号竹並バイパス |  |  |  | バイパス4.5km |  | 北九州市 | [6 empty] | 120 |  |  | H28よりP1から移行
A-8 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | （国）211号第１工区 |  |  |  | 現道拡幅1.7km |  | 北九州市 | [6 empty] | 500 |  |  | H28よりP1から移行
A-9 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | （国）211号第２工区 |  |  |  | 現道拡幅1.2km |  | 北九州市 | [6 empty] | 3600 |  |  | H28よりP1から移行
A-10 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | （他）横代南町山手1号線 |  |  |  | バイパス1.0km |  | 北九州市 | [6 empty] | 2000
[17 empty] | 合計 |  |  | 49150
Ｂ 関連社会資本整備事業（該当なし）
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 |  | 要素となる事業名 |  |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 |  | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 費用便益比 | 個別施設計画 | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 | [6 empty] | （延長・面積等） |  |  |  | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 |  |  | 策定状況
合計
Ｃ 効果促進事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 |  | 要素となる事業名 |  |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 港湾・地区名 |  | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 | [10 empty] | H26 | H27 | H28 | H29 | H30
合計
番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | [19 empty] | 備考
Ｄ 社会資本整備円滑化地籍整備事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 |  | 要素となる事業名 （事業箇所） |  |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 |  | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 | [6 empty] | （面積等） |  |  |  | H26 | H27 | H28 | H29 | H30
合計
番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | [19 empty] | 備考
交付金の執行状況
（単位：百万円）
[5 empty] | H27 | H28 |  | H29 |  | H30 | H31
配分額 （a） |  |  |  |  | 280.705 | 534.551 |  | 194
計画別流用 増△減額 （b） |  |  |  |  | 242 | 0 |  | 0
交付額 （c=a+b） |  |  |  |  | 522.705 | 534.551 |  | 194
前年度からの繰越額 （d） | [5 empty] | 272.565 |  | 447
支払済額 （e） |  |  |  |  | 250.14 | 360.405 |  | 543
翌年度繰越額 （f） |  |  |  |  | 272.565 | 446.711 |  | 98
| うち未契約繰越額 （g） |  |  |  | 29.763 | 0 |  | 74
不用額 （h = c+d-e-f） |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
未契約繰越＋不用率 (h = (g+h)/(c+d)） |  |  |  |  | 5.694% | 0% |  | 11.54%
未契約繰越＋不用率が10％を超えている場合その理由 |  |  |  |  | - | - |  | 用地交渉に不測の日数を要したため
※ 平成２７年度以降の各年度の決算額を記載。

## （別紙５－１）参考図面記載例（社会資本整備総合交付金）
（参考様式３）参考図面（社会資本整備総合交付金）
計画の名称 | 9 | 物流拠点間のアクセス強化による地域の産業活動を支える道路整備
計画の期間 |  | 平成27年度 ～ 平成31年度 （5年間） | 交付対象 | 北九州市
A-2
道路新設
A-3
道路新設
A-9
現道拡幅
A-8
現道拡幅
A-4
バイパス
A-7
バイパス
A-5
バイパス
A-6
バイパス
A-1
道路新設
A-10
バイパス