## （別紙５－１）整備計画記載例（社会資本整備総合交付金）
（参考様式２）社会資本総合整備計画（社会資本整備総合交付金） | [22 empty] | 平成30年10月5日
計画の名称 |  | 1 | 北部九州のものづくり産業の成長を支える高速道路IC及び空港・港湾等への物流ネットワーク強化を図る道路整備 | [17 empty] | 重点配分対象の該当 |  | ○
計画の期間 |  |  | 平成27年度 ～ 平成31年度 （5年間） | [6 empty] | 交付対象 |  | 北九州市
計画の目標
産業拠点からインターチェンジや空港などの物流拠点への連絡を強化することにより、産業競争力の強化や新たな企業進出を促進するため、基幹的な物流ネットワークを構築する道路整備を行う。さらに、産業拠点から鉄道駅への連絡強化と交通結節機能の強化を行うことで、物流に加え人の流れの活性化と円滑化を図り、産業活動を支援する道路整備を行う。
計画の成果目標（定量的指標）
国道199号や（他）中原戸畑1号線など要素事業の整備により体系的な物流道路ネットワークを強化する。また、産業集積のある副都心黒崎地区では、世界的なロボット産業拠点の形成と新たな企業立地を促進するため、黒崎駅南北連絡通路の整備により交通結節機能を強化する。
定量的指標の定義及び算定式 | [12 empty] | 定量的指標の現況値及び目標値 | [5 empty] | 備考
[13 empty] | 当初現況値 |  | 中間目標値 |  | 最終目標値
[13 empty] | （H27当初） |  | （H29末） |  | （H31末）
物流ネットワーク道路の供用率
| （物流ネットワーク道路の供用率）＝｛（アクセス道路供用延長）／（アクセス道路事業延長）｝ | [11 empty] | 26% |  | 40% |  | 60%
全体事業費 |  |  | 合計 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ） |  | 106387 | Ａ | 106277 |  | Ｂ | 0 | Ｃ | 110 | Ｄ | 0 |  | 効果促進事業費の割合 |  |  | 0.1034%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
交付対象事業
Ａ 基幹事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 |  | 要素となる事業名 |  |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 |  | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 費用便益比 | 個別施設計画 | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 |  |  | （事業箇所） |  |  |  | （延長・面積等） |  |  |  | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 |  |  | 策定状況
A-1 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | （都）八幡鞍手線（楠橋地区） |  |  |  | バイパス2.27km |  | 北九州市 | [6 empty] | 1511 |  |  | H28からP9へ移行
A-2 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | （他）中原戸畑１号線 |  |  |  | バイパス2.1km |  | 北九州市 | [6 empty] | 200
A-3 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | （他）中貫長野１号線 |  |  |  | バイパス2km |  | 北九州市 | [6 empty] | 340 |  |  | H28からP9へ移行
A-4 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | （１）中貫貫弥生が丘１号線 |  |  |  | バイパス1.63km |  | 北九州市 | [6 empty] | 210 |  |  | H28からP9へ移行
A-5 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | （他）黒崎駅南北自由通路 |  |  |  | 連絡橋新設0.1km |  | 北九州市 | [6 empty] | 2450 |  |  | H28からP11へ移行
A-6 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | （２）曽根225号線外 |  |  |  | バイパス0.7㎞ |  | 北九州市 | [6 empty] | 156 |  |  |  | 新設
A-7 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | （１）湯川飛行場線 |  |  |  | バイパス0.5㎞ |  | 北九州市 | [6 empty] | 840 |  |  |  | 新設
A-8 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | （２）曽根223号線 |  |  |  | バイパス1.54㎞ |  | 北九州市 | [6 empty] | 80 |  |  |  | 新設
A-9 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | （主）恒見朽網線（６号線） |  |  |  | バイパス7.5㎞ |  | 北九州市 | [6 empty] | 12400 |  |  |  | 新設
A-10 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | （国）495号竹並バイパス |  |  |  | バイパス1.7㎞ |  | 北九州市 | [6 empty] | 65 |  |  | H28からP9へ移行
A-11 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | （国）199号砂津バイパス |  |  |  | バイパス0.7㎞ |  | 北九州市 | [6 empty] | 800
A-12 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | （国）211号第１工区 |  |  |  | 現道拡幅1.7km |  | 北九州市 | [6 empty] | 920 |  |  | H28からP9へ移行
A-13 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | （国）211号第２工区 |  |  |  | 現道拡幅1.2km |  | 北九州市 | [6 empty] | 3600 |  |  | H28からP9へ移行
A-14 | 街路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | 下曽根駅前線 |  |  |  | 0.4km |  | 北九州市 | [6 empty] | 1240
A-15 | 街路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | 曽根苅田線 |  |  |  | 0.4km |  | 北九州市 | [6 empty] | 1356 |  |  | H28からP11へ移行
A-16 | 街路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | 飛行場南線（中曽根工区） |  |  |  | 道路新設0.8km |  | 北九州市 | [6 empty] | 6500 |  |  | P9から移行
A-17 | 街路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | 戸畑枝光線（戸畑ランプ～牧山ランプ） |  |  |  | バイパス1.8km |  | 北九州市 | [6 empty] | 28000 |  |  | P3から移行
A-18 | 街路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | 汐井町牧山海岸線 |  |  |  | 現道拡幅0.8km |  | 北九州市 | [6 empty] | 5800 |  |  | P3から移行
A-19 | 街路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | ３号線 |  |  |  | L=2.1km |  | 北九州市 | [6 empty] | 1160 |  |  | P2から移行
A-20 | 街路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | 日明渡船場線（中原工区） |  |  |  | L=1.9km |  | 北九州市 | [6 empty] | 672 |  |  | P2から移行
A-21 | 街路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | 日明渡船場線（日明工区） |  |  |  | L=0.8km |  | 北九州市 | [6 empty] | 100 |  |  | P2から移行
A-22 | 街路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | 日明渡船場線（中井工区） |  |  |  | L=1.2km |  | 北九州市 | [6 empty] | 20 |  |  | P2から移行
A-23 | 街路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | 砂津長浜線 |  |  |  | L=0.9km |  | 北九州市 | [6 empty] | 33939 |  |  | P9から移行（H28補正）
A-24 | 街路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | 城山西線 |  |  |  | L=0.7km |  | 北九州市 | [6 empty] | 1440 |  |  | 都市再生から移行（H28補正）
A-25 | 街路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | 日明渡船場線（中原工区） |  |  |  | L=3.1km |  | 北九州市 | [6 empty] | 2478 |  |  | A-20、22を統合
[17 empty] | 合計 |  |  | 106277
Ｂ 関連社会資本整備事業（該当なし）
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 |  | 要素となる事業名 |  |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 |  | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 費用便益比 | 個別施設計画 | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 | [6 empty] | （延長・面積等） |  |  |  | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 |  |  | 策定状況
[17 empty] | 合計 |  |  | 0
Ｃ 効果促進事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 |  | 要素となる事業名 |  |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 港湾・地区名 |  | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 | [10 empty] | H27 | H28 | H29 | H30 | H31
C-1 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | 筑鉄穴生駅ＥＶ設置 |  |  |  | EV2基 |  | 北九州市 | [6 empty] | 50
C-2 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 |  | 交通量調査 |  |  |  | 交通量調査 |  | 北九州市 | [6 empty] | 60
[17 empty] | 合計 |  |  | 110
番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | [19 empty] | 備考
C-1 | 穴生（あのお）駅へのエレベーター設置によりバリアフリー化をし、施設の利便性向上、多様な移動手段を確保することで鉄道駅への連絡強化が図れ、道路改築事業（１－Ａ５）と一体となって交通結節機能強化に寄与するものである。
C-2 | 計画の最初と最後に北九州市内の交通量調査を実施し、交付金で実施している道路事業の効果的な進捗を図るとともに、整備効果の検証に活用する。また、今後整備していく道路事業などの必要性・効果の検証に活用する。
Ｄ 社会資本整備円滑化地籍整備事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 |  | 要素となる事業名 （事業箇所） |  |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 |  | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 | [6 empty] | （面積等） |  |  |  | H27 | H28 | H29 | H30 | H31
合計
番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | [19 empty] | 備考
交付金の執行状況
（単位：百万円）
[5 empty] | H27 | H28 |  | H29 |  | H30 | H31
配分額 （a） |  |  |  |  | 2084.61 | 2274.592 |  | 2991
計画別流用 増△減額 （b） |  |  |  |  | -242 | 0 |  | 0
交付額 （c=a+b） |  |  |  |  | 1842.61 | 2274.592 |  | 2991
前年度からの繰越額 （d） | [5 empty] | 635.862 |  | 1486
支払済額 （e） |  |  |  |  | 1206.749 | 1424.672 |  | 2489
翌年度繰越額 （f） |  |  |  |  | 635.861 | 1485.782 |  | 1988
| うち未契約繰越額 （g） |  |  |  | 433.557 | 445.338 |  | 924
不用額 （h = c+d-e-f） |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
未契約繰越＋不用率 (h = (g+h)/(c+d)） |  |  |  |  | 23.53% | 15.3% |  | 20.64%
未契約繰越＋不用率が10％を超えている場合その理由 |  |  |  |  | 用地交渉に不測の日数を要したため | 関係機関協議に不測の日数を要したため |  | 関係機関協議に不測の日数を要したため
※ 平成２７年度以降の各年度の決算額を記載。

## （別紙５－１）参考図面記載例（社会資本整備総合交付金）
（記載例）参考図面（社会資本整備総合交付金） |  |  |  |  | 平成２９年 ３月２３日
計画の名称 | 1 | 北部九州のものづくり産業の成長を支える高速道路IC及び空港・港湾への物流ネットワーク強化を図る道路整備
計画の期間 |  | 平成27年度 ～ 平成31年度 （5年間） | 交付対象 | 北九州市
A6
（2）曽根225号線外
A8
（2）曽根223号線
A7
（1）湯川飛行場線
A14
下曽根駅前線
A9
（主）恒見朽網線（6号線）
A11
（国）199号砂津バイパス
A16
飛行場南線（中曽根工区）
A17
戸畑枝光線（戸畑ﾗﾝﾌﾟ～牧山ﾗﾝﾌﾟ）
A18
汐井町牧山海岸線
A19
3号線
A20
日明渡船場線（中原工区）
A21
日明渡船場線（日明工区）
A22
日明渡船場線（中井工区）
A24
城山西線
A23
砂津長浜線
A1
（都）八幡鞍手線（楠橋地区）
A13
（国）211号第2工区
A12
（国）211号第1工区
A5
（他）黒崎駅南北自由通路
A10
（国）495号竹並バイパス
A4
（1）中貫貫弥生が丘1号線
A3
（1）中貫長野1号線
A2
（他）中原戸畑1号線
A15
曽根苅田線
A25
日明渡船場線（中原工区）