## （別紙５－２）整備計画記載例（防災・安全交付金）
（参考様式２）社会資本総合整備計画（防災・安全交付金） | [23 empty] | 平成30年10月5日
計画の名称 |  |  | ２ 市民がより安全で安心できる道づくり | [18 empty] | 重点配分対象の該当
計画の期間 |  |  | 平成27年度 ～ 平成31年度 （5年間） | [7 empty] | 交付対象 |  | 北九州市
計画の目標
歩行者の安全確保及び危険な交差点等の交通安全性向上を図るため、歩道設置や交差点改良等の交通安全施策、道路の維持修繕等を推進し、誰もが安全・安心に通行できる道路交通環境を創出するもの。
計画の成果目標（定量的指標）
北九州市内の道路交通における死傷事故率を平成２４年度比で１割削減することを目指す。
定量的指標の定義及び算定式 | [13 empty] | 定量的指標の現況値及び目標値 | [5 empty] | 備考
[14 empty] | 当初現況値 |  | 中間目標値 |  | 最終目標値
[14 empty] | （H27当初） |  | （H29末） |  | （H31末）
| ・死傷事故率 ＝ 年間事故死傷件数／自動車走行台キロ（件／億台キロ） | [12 empty] | ー |  | 3％ 削減 |  | 10％ 削減
全体事業費 |  |  | 合計 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ） |  | 25864 |  | Ａ | 25683 |  | Ｂ | 0 | Ｃ | 181 | Ｄ | 0 |  |  | 効果促進事業費の割合 |  |  |  | 0.6998%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
交付対象事業
A４ 道路事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 | 道路 | 省略 工種 | 要素となる事業名 |  |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 |  | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 | 費用便益比 | 個別施設計画 | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 |  | 種別 | [9 empty] | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | （百万円） |  | 策定状況
A-1 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 交安 | (2)山手町藤木1号線 |  |  |  | 現道拡幅1.6km |  | 北九州市 | [6 empty] | 750 |  | －
A-2 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 国道 | 交安 | (国）322号（守恒） |  |  |  | 交差点改良(N=1箇所) |  | 北九州市 | [6 empty] | 35 |  | － | H28よりP11へ移行
A-3 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 国道 | 交安 | (国)199号（御開） |  |  |  | 歩道（L=250m W=2.5m） |  | 北九州市 | [6 empty] | 230 |  | －
A-4 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 国道 | 交安 | (国)322号（片野） |  |  |  | 立体横断施設(N=2基) |  | 北九州市 | [6 empty] | 100 |  | －
A-5 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 国道 | 交安 | (国)3号ほか4路線 |  |  |  | 道路照明(N=1000基) |  | 北九州市 | [6 empty] | 250 |  | －
A-6 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 国道 | 交安 | (国)3号（大川橋） |  |  |  | 交差点改良(N=1箇所) |  | 北九州市 | [6 empty] | 480 |  | －
A-7 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 国道 | 交安 | (国)3号（大里） |  |  |  | 交差点改良(N=1箇所) |  | 北九州市 | [6 empty] | 5 |  | －
A-8 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 都道府県道 | 交安 | (主)長行田町線（長尾） |  |  |  | 交差点改良(N=1箇所) |  | 北九州市 | [6 empty] | 50 |  | － | H28よりP11へ移行
A-9 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 都道府県道 | 交安 | (主)有毛引野線（竹末） |  |  |  | 交差点改良(N=1箇所) |  | 北九州市 | [6 empty] | 5 |  | －
A-10 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 都道府県道 | 交安 | (主)門司行橋線（吉志） |  |  |  | 歩道（L=50m W=2.0m） |  | 北九州市 | [6 empty] | 17 |  | －
A-11 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 都道府県道 | 交安 | (主)北九州小竹線（豊町） |  |  |  | 歩道（L=400m W=4.0m） |  | 北九州市 | [6 empty] | 570 |  | －
A-12 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 都道府県道 | 交安 | (主)直方水巻線（楠橋西） |  |  |  | 歩道（L=400m W=2.0m） |  | 北九州市 | [6 empty] | 90 |  | －
A-13 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 都道府県道 | 交安 | (主)長行田町線ほか県道路線 |  |  |  | 道路照明(N=2000基) |  | 北九州市 | [6 empty] | 500 |  | －
A-14 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 都道府県道 | 交安 | (一)井手浦徳力線（新道寺） |  |  |  | 交差点改良(N=1箇所) |  | 北九州市 | [6 empty] | 60 |  | － | H28よりP11へ移行
A-15 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 都道府県道 | 交安 | (一)三萩野魚町線ほか192線 |  |  |  | 自転車通行帯（L=13km W=1.5m） |  | 北九州市 | [6 empty] | 250 |  | － | H30よりP11A-36へ移行
A-16 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 都道府県道 | 交安 | (一)須磨園南原曽根線（朽網東） |  |  |  | 自歩道(L=220m W=4.0m) |  | 北九州市 | [6 empty] | 5 |  | － | H28よりP11へ移行
A-17 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 都道府県道 | 交安 | (一)城野砂津線ほか1線（片野） |  |  |  | 歩道（L=530m W=2.5m） |  | 北九州市 | [6 empty] | 130 |  | －
A-18 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 都道府県道 | 交安 | (一)井手浦徳力線（志井第2） |  |  |  | 歩道（L=1,000m W=2.5m） |  | 北九州市 | [6 empty] | 30 |  | － | H28よりP11へ移行
A-19 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 交安 | (他)若富士町1号線ほか（若富士町） |  |  |  | 交差点改良(N=1箇所) |  | 北九州市 | [6 empty] | 65 |  | － | H28よりP11へ移行
A-20 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 交安 | (他)一枝25号線ほか1線（一枝） |  |  |  | 歩道（L=120m W=3.0m） |  | 北九州市 | [6 empty] | 36 |  | －
A-21 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 交安 | (他)浜町13号線ほか4線 |  |  |  | 歩車共存道路（L=1.7km W=5.0m） |  | 北九州市 | [6 empty] | 15 |  | － | H28よりP11へ移行
A-22 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 交安 | (1)黒崎岸の浦1号線（岸の浦） |  |  |  | 自歩道（L=180m W=4.0m） |  | 北九州市 | [6 empty] | 180 |  | －
A-23 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 交安 | (1)砂津城内1号線ほか市道路線 |  |  |  | 道路照明(N=2000基) |  | 北九州市 | [6 empty] | 500 |  | －
A-24 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 交安 | (2)大鳥居高須東1号線（高須） |  |  |  | 歩道（L=220m W=3.5m） |  | 北九州市 | [6 empty] | 55 |  | －
A-25 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 交安 | (他)美原町8号線（美原町） |  |  |  | 歩道（L=15m W=3.0m） |  | 北九州市 | [6 empty] | 14 |  | － | H28よりP11へ移行
A-26 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 交安 | (他)美吉野町6号線ほか2線（美吉野） |  |  |  | 歩道（L=350m W=1.5m） |  | 北九州市 | [6 empty] | 54 |  | － | H28よりP11へ移行
A-27 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 交安 | (他)清水3号線（清水） |  |  |  | 踏切構造改良(L=40m W=9.0m) |  | 北九州市 | [6 empty] | 15 |  | － | H28よりP11へ移行
A-28 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 交安 | (他)菅原2号線（菅原） |  |  |  | 歩道（L=60m W=2.5m） |  | 北九州市 | [6 empty] | 5 |  | － | H28よりP11へ移行
A-29 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 交安 | (2)沖台1号線（沖台） |  |  |  | 自歩道(L=280m W=3.5m) |  | 北九州市 | [6 empty] | 160 |  | －
A-30 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 交安 | (1)東城野三郎丸1号線（金久田橋） |  |  |  | 交差点改良(N=1箇所) |  | 北九州市 | [6 empty] | 10 |  | － | H28よりP11へ移行
A-31 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 交安 | (1)砂津城内1号線ほか（旦過） |  |  |  | 自転車施設一式 |  | 北九州市 | [6 empty] | 150 |  | －
A-32 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 交安 | (1)田原新町下曽根新町1号線ほか258線 |  |  |  | 自転車通行帯（L=56km W=1.5m） |  | 北九州市 | [6 empty] | 750 |  | － | H30よりP11A-37へ移行
A-33 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 交安 | (他)銀座12号線ほか1線（銀座） |  |  |  | 歩道（L=115m W=3.0m） |  | 北九州市 | [6 empty] | 10 |  | －
A-34 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 交安 | (1)西鞘ヶ谷町正津町1号線（西鞘ヶ谷） |  |  |  | 歩道（L=400m W=4.5m） |  | 北九州市 | [6 empty] | 45 |  | －
A-35 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 都道府県道 | 交安 | (主)門司行橋線（吉志二丁目） |  |  |  | 歩道（L=180m W=1.5m） |  | 北九州市 | [6 empty] | 25 |  | －
A-36 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 都道府県道 | 交安 | (主)小倉中間線（香月） |  |  |  | 歩道（L=170m W=2.0m） |  | 北九州市 | [6 empty] | 60 |  | －
A-37 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 交安 | (１)清水下到津1号線（清水） |  |  |  | 交差点改良(N=1箇所) |  | 北九州市 | [6 empty] | 30 |  | －
A-38 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 交安 | (他)光貞台2号線 |  |  |  | 歩道（L=250m W=2.0m） |  | 北九州市 | [6 empty] | 43 |  | －
A-39 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 交安 | (他)柳町25号線（みずき通り） |  |  |  | 歩道（L=380m W=2.0m） |  | 北九州市 | [6 empty] | 72 |  | －
A-40 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 国道 | 交安 | (国)199号ほか14校区路線(若松区内一円) |  |  |  | 防護柵(L=4,9km) カラー舗装(L=14,8km) |  | 北九州市 | [6 empty] | 374 |  | －
A-41 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 国道 | 交安 | (国)199号ほか(若松区内交差点) |  |  |  | 交差点改良(N=18箇所) |  | 北九州市 | [6 empty] | 45 |  | －
A-42 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 都道府県道 | 交安 | (主)門司行橋線(松ヶ江南) |  |  |  | 交差点改良(N=1箇所) |  | 北九州市 | [6 empty] | 75 |  | －
A-43 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 都道府県道 | 交安 | (主)新門司港大里線 |  |  |  | 防護柵(L=530m) |  | 北九州市 | [6 empty] | 98 |  | －
A-44 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 都道府県道 | 交安 | (主)小倉中間線（下畑町） |  |  |  | 歩道（L=310m W=2.0m） |  | 北九州市 | [6 empty] | 100 |  | －
A-45 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 都道府県道 | 交安 | (一)須磨園南原曽根線（朽網西） |  |  |  | 自歩道(L=80m W=2.5m) |  | 北九州市 | [6 empty] | 5 |  | － | H28よりP11へ移行
A-46 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 都道府県道 | 交安 | (主)戸畑停車場線ほか339線 |  |  |  | 自転車通行帯（L=71km W=1.5m） |  | 北九州市 | [6 empty] | 1023 |  | － | H30よりP11A38へ移行
A-47 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 都道府県道 | 交安 | (一)城野砂津線（三郎丸） |  |  |  | 交差点改良(N=1箇所) |  | 北九州市 | [6 empty] | 10 |  | －
A-48 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 交安 | (他)鷹の巣17号線 |  |  |  | 歩道（L=600m W=2.0m） |  | 北九州市 | [6 empty] | 35 |  | － | H28よりP11へ移行
A-49 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 交安 | (他)高須東55号線 |  |  |  | 歩道（L=330m W=2.0m） |  | 北九州市 | [6 empty] | 25 |  | －
A-50 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 交安 | (1)砂津城内1号線(紺屋町) |  |  |  | 交差点改良(N=1箇所) |  | 北九州市 | [6 empty] | 170 |  | －
A-51 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 交安 | (他)砂津上富野1号線(神幸町) |  |  |  | 交差点改良(N=1箇所) |  | 北九州市 | [6 empty] | 75 |  | －
A-52 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 交安 | (他)日の出町2号線 |  |  |  | 歩道（L=150m W=2.5m） |  | 北九州市 | [6 empty] | 10 |  | －
A-53 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 交安 | (他)湯川湯川新町2号線 |  |  |  | 立体横断施設(N=2基) |  | 北九州市 | [6 empty] | 190 |  | －
A-54 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 交安 | (1)本町小竹1号線 |  |  |  | 歩道（L=620m W=3.0m） |  | 北九州市 | [6 empty] | 140 |  | －
A-55 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 交安 | (他)一枝10号線 |  |  |  | 歩道（L=120m W=2.5m） |  | 北九州市 | [6 empty] | 25 |  | －
A-56 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 交安 | (他)春の町1号線ほか1線 |  |  |  | 歩道（L=310m W=2.5m） |  | 北九州市 | [6 empty] | 20 |  | －
A-57 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 交安 | (他)西本町19号線 |  |  |  | 歩道（L=220m W=2.0m） |  | 北九州市 | [6 empty] | 15 |  | －
A-58 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 交安 | (2)二島赤岩町1号線 |  |  |  | 歩道（L=500m W=3.0m） |  | 北九州市 | [6 empty] | 85 |  | －
A-59 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 都道府県道 | 交安 | （主）曽根鞘ヶ谷線（熊谷五丁目） |  |  |  | 歩道（L=100m W=2.5m） |  | 北九州市 | [6 empty] | 30 |  | －
A-60 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 国道 | 交安 | （国）3号（赤坂） |  |  |  | 歩道（L=200m W=2.0m） |  | 北九州市 | [6 empty] | 60 |  | －
A-61 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 国道 | 交安 | （国）199号（大里本町） |  |  |  | 交差点改良(N=１箇所) |  | 北九州市 | [6 empty] | 52 |  | －
A-62 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 交安 | （他）黒崎21号線ほか2線 |  |  |  | 歩道（Ｌ=300ｍW=2.0m） |  | 北九州市 | [6 empty] | 155 |  | －
A-63 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 都道府県道 | 交安 | （主）長行田町線（貴船町） |  |  |  | 歩道（Ｌ=230ｍW=2.0m) |  | 北九州市 | [6 empty] | 90 |  | －
A-64 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 交安 | （1）中津口古船場町1号線（中津口） |  |  |  | 交差点改良(N=１箇所) |  | 北九州市 | [6 empty] | 25 |  | － | H28よりP11へ移行
A-65 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 交安 | （他）千代ヶ崎1号線 |  |  |  | 歩道（Ｌ=580ｍW=2.0m） |  | 北九州市 | [6 empty] | 90 |  | －
A-66 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 交安 | （他）浅生23号線 |  |  |  | 歩道（Ｌ=150ｍW=2.0m） |  | 北九州市 | [6 empty] | 40 |  | －
A-67 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 都道府県道 | 交安 | （主）小倉中間線（網代橋） |  |  |  | 歩道（Ｌ=70ｍW=2.0m） |  | 北九州市 | [6 empty] | 30 |  | －
A-68 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 交安 | （他）吉野町2号線 |  |  |  | 歩道（Ｌ=500ｍW=8.0m） |  | 北九州市 | [6 empty] | 4 |  | － | H28よりP11へ移行
A-69 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 交安 | （他）常磐町7号線 |  |  |  | 歩道（Ｌ=320ｍW=1.5m） |  | 北九州市 | [6 empty] | 15 |  | －
A-70 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 交安 | （他）中井36号線ほか26線 |  |  |  | 路面標示（ゾーン30） |  | 北九州市 | [6 empty] | 20 |  | －
A-71 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 交安 | （1）井堀2号線ほか |  |  |  | 歩道（Ｌ=300ｍW=3.0m） |  | 北九州市 | [6 empty] | 60 |  | －
A-72 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 交安 | （他）尾倉24号線 |  |  |  | 歩道（Ｌ=360ｍW=2.5m） |  | 北九州市 | [6 empty] | 25 |  | －
A-73 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 交安 | （他）則松8号線ほか |  |  |  | 路面標示（ゾーン30） |  | 北九州市 | [6 empty] | 10 |  | －
A-74 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 交安 | （1）城内木町１号線（大手町） |  |  |  | 歩道（Ｌ=100ｍＷ=7.0ｍ） |  | 北九州市 | [6 empty] | 150 |  | －
A-75 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 国道 | 交安 | （国）322号（市丸） |  |  |  | 歩道（Ｌ=200ｍＷ=1.0ｍ） |  | 北九州市 | [6 empty] | 15 |  | －
A-76 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 交安 | （1）浅野1号線（浅野） |  |  |  | 立体横断施設(N=1箇所) |  | 北九州市 | [6 empty] | 350 |  | －
A-77 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 国道 | 修繕 | (国)3号 |  |  |  | 舗装修繕（Ｌ＝3.3km） |  | 北九州市 | [6 empty] | 140 |  | －
A-78 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 国道 | 修繕 | (国)199号 |  |  |  | 舗装修繕（Ｌ＝3.6km） |  | 北九州市 | [6 empty] | 440 |  | －
A-79 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 国道 | 修繕 | (国)322号 |  |  |  | 舗装修繕（Ｌ＝1.9km） |  | 北九州市 | [6 empty] | 120 |  | －
A-80 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 国道 | 修繕 | (国)495号 |  |  |  | 舗装修繕（Ｌ＝1.5km） |  | 北九州市 | [6 empty] | 165 |  | －
A-81 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 都道府県道 | 修繕 | (主)門司行橋線 |  |  |  | 舗装修繕（Ｌ＝0.9km） |  | 北九州市 | [6 empty] | 80 |  | －
A-82 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 都道府県道 | 修繕 | (主)曽根鞘ヶ谷線 |  |  |  | 舗装修繕（Ｌ＝2.0km） |  | 北九州市 | [6 empty] | 80 |  | －
A-83 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 都道府県道 | 修繕 | (主)北九州芦屋線 |  |  |  | 舗装修繕（Ｌ＝2.5km） |  | 北九州市 | [6 empty] | 165 |  | －
A-84 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 都道府県道 | 修繕 | (主)八幡戸畑線 |  |  |  | 舗装修繕（Ｌ＝0.6km） |  | 北九州市 | [6 empty] | 100 |  | －
A-85 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 都道府県道 | 修繕 | (一)井手浦徳力線 |  |  |  | 舗装修繕（Ｌ＝0.5km） |  | 北九州市 | [6 empty] | 25 |  | －
A-86 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 都道府県道 | 修繕 | (一)下到津戸畑線 |  |  |  | 舗装修繕（Ｌ＝0.5km） |  | 北九州市 | [6 empty] | 40 |  | －
A-87 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 都道府県道 | 修繕 | (一)湯川赤坂線 |  |  |  | 舗装修繕（Ｌ＝0.5km） |  | 北九州市 | [6 empty] | 30 |  | －
A-88 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 都道府県道 | 修繕 | (一)頓田二島線 |  |  |  | 舗装修繕（L=2.0km） |  | 北九州市 | [6 empty] | 120 |  | －
A-89 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 修繕 | (1)本町小竹１号線 |  |  |  | 舗装修繕（L＝3.2km） |  | 北九州市 | [6 empty] | 470 |  | －
A-90 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 修繕 | (1)魚町馬借１号線 |  |  |  | 舗装修繕（L=0.6km） |  | 北九州市 | [6 empty] | 60 |  | －
A-91 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 修繕 | (1)中原中原東１号線ほか |  |  |  | 舗装修繕（L=0.8km） |  | 北九州市 | [6 empty] | 50 |  | －
A-92 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 修繕 | (他)西港町15号線ほか |  |  |  | 舗装修繕（L=1.0km） |  | 北九州市 | [6 empty] | 60 |  | －
A-93 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 修繕 | (他)二島83号線ほか |  |  |  | 舗装修繕（L=0.8km） |  | 北九州市 | [6 empty] | 130 |  | －
A-94 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 修繕 | (2)有毛蜑住1号線ほか |  |  |  | 舗装修繕（L=1.2km） |  | 北九州市 | [6 empty] | 70 |  | －
A-95 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 修繕 | (1)西新町下二十町１号線 |  |  |  | 舗装修繕（L=2.8km） |  | 北九州市 | [6 empty] | 110 |  | －
A-96 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 国道 | 修繕 | (国)322号（城野ｱﾝﾀﾞｰﾊﾟｽ） |  |  |  | 冠水警報装置（N=1基） |  | 北九州市 | [6 empty] | 50 |  | －
A-97 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 都道府県道 | 修繕 | (一)下到津戸畑線（一枝ｱﾝﾀﾞｰﾊﾟｽ） |  |  |  | 冠水警報装置（N=1基） |  | 北九州市 | [6 empty] | 50 |  | －
A-98 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 修繕 | (1)浅野米町１号線（京町ｱﾝﾀﾞｰﾊﾟｽ） |  |  |  | 冠水警報装置（N=1基） |  | 北九州市 | [6 empty] | 50 |  | －
A-99 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 国道 | 修繕 | (国)211号ほか |  |  |  | 歩道橋修繕（N=2箇所） |  | 北九州市 | [6 empty] | 25 |  | －
A-100 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 修繕 | (1)大門金田１号線ほか |  |  |  | 歩道橋修繕（N=9箇所） |  | 北九州市 | [6 empty] | 110 |  | －
A-101 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 都道府県道 | 修繕 | (主)小倉停車場線ほか１路線 |  |  |  | 立体横断施設修繕（N=3箇所） |  | 北九州市 | [6 empty] | 150 |  | －
A-102 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 都道府県道 | 修繕 | (主)小倉中間線 |  |  |  | 防災対策（法面対策L=130m） |  | 北九州市 | [6 empty] | 200 |  | －
A-103 | 街路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | S街路 | 改築 | ３号線 |  |  |  | L=2.1km |  | 北九州市 | [6 empty] | 1160 |  | － | H28よりP1へ移行
A-104 | 街路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | S街路 | 改築 | ７号線（富士見工区） |  |  |  | L=0.5km |  | 北九州市 | [6 empty] | 1255 |  | －
A-105 | 街路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | S街路 | 改築 | ９号線（高野工区） |  |  |  | L=1.8km |  | 北九州市 | [6 empty] | 637 |  | － | H30よりP11へ移行
A-106 | 街路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | S街路 | 改築 | １２号線（浅川工区） |  |  |  | L=0.5km |  | 北九州市 | [6 empty] | 2390 |  | －
A-107 | 街路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | S街路 | 改築 | 香月線 |  |  |  | L=0.6km |  | 北九州市 | [6 empty] | 560 |  | －
A-108 | 街路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | S街路 | 改築 | 中央町穴生線 |  |  |  | L=2.0km |  | 北九州市 | [6 empty] | 1233 |  | －
A-109 | 街路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | S街路 | 改築 | 日明渡船場線 |  |  |  | L=3.9km |  | 北九州市 | [6 empty] | 3187 |  | － | H28よりP1へ移行
A-110 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 国道 | 修繕 | (国)199号 |  |  |  | 道路護岸修繕(L=310m) |  | 北九州市 | [6 empty] | 200 |  | －
A-111 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 交安 | (他)黒崎11号線ほか2線 |  |  |  | 歩道（Ｌ=380ｍW=2.0m） |  | 北九州市 | [6 empty] | 215 |  | －
A-112 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 交安 | (他)皇后崎町12号線 |  |  |  | 歩道（Ｌ=90ｍW=3.0m） |  | 北九州市 | [6 empty] | 13 |  | －
A-113 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 修繕 | (1)黄金片野1号線 |  |  |  | 舗装修繕（L=0.3km） |  | 北九州市 | [6 empty] | 70 |  | －
A-114 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 都道府県道 | 修繕 | (一)三萩野魚町線 |  |  |  | 舗装修繕（L=0.6km） |  | 北九州市 | [6 empty] | 150 |  | －
A-115 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 修繕 | (1)新町井ノ浦線 |  |  |  | 舗装修繕（L=0.4km） |  | 北九州市 | [6 empty] | 50 |  | －
A-116 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 国道 | 計画・調査 | (国)322号ほか4路線 |  |  |  | 市内全域の道路案内標識点検 |  | 北九州市 | [6 empty] | 4 |  | －
A-117 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 計画・調査 | (他)馬場山楠橋1号線ほか市道路線 |  |  |  | 市内全域の道路案内標識点検 |  | 北九州市 | [6 empty] | 20 |  | －
A-118 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 国道 | 計画・調査 | (国)3号ほか4路線 |  |  |  | 市内全域の路面性状調査 |  | 北九州市 | [6 empty] | 13 |  | －
A-119 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 計画・調査 | (他)砂津城内1号線ほか市道路線 |  |  |  | 市内全域の路面性状調査 |  | 北九州市 | [6 empty] | 127 |  | －
A-120 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 国道 | 計画・調査 | (国)322号ほか4路線 |  |  |  | 市内全域の道路構造物点検 |  | 北九州市 | [6 empty] | 6 |  | －
A-121 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 計画・調査 | (他)大積柄杓田1号線ほか市道路線 |  |  |  | 市内全域の道路構造物点検 |  | 北九州市 | [6 empty] | 163 |  | －
A-122 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 国道 | 修繕 | (国)199号ほか2路線 |  |  |  | 横断歩道橋修繕(日吉横断歩道橋ほか13橋) |  | 北九州市 | [6 empty] | 15 |  | － | H29よりP6へ移行
A-123 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 都道府県道 | 修繕 | (主)小倉中間線ほか10路線 |  |  |  | 横断歩道橋修繕(永犬丸横断歩道橋ほか34橋) |  | 北九州市 | [6 empty] | 63 |  | － | H29よりP6へ移行
A-124 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 修繕 | (他)大門金田1号線ほか31路線 |  |  |  | 横断歩道橋修繕(金田町横断歩道橋ほか38橋) |  | 北九州市 | [6 empty] | 37 |  | － | H29よりP6へ移行
A-125 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 交安 | (他)足原6号線ほか7線 |  |  |  | 路面標示（ゾーン30） |  | 北九州市 | [6 empty] | 10 |  | －
A-126 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 交安 | (一)下到津戸畑線(井堀交差点) |  |  |  | 交差点改良(N=1箇所) |  | 北九州市 | [6 empty] | 55 |  | －
A-127 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 国道 | 計画・調査 | (国)322号ほか1路線 |  |  |  | 市内全域のｱﾝﾀﾞｰﾊﾟｽ構造物点検 |  | 北九州市 | [6 empty] | 2 |  | －
A-128 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 計画・調査 | (1)浅野米町1号線ほか市道路線 |  |  |  | 市内全域のｱﾝﾀﾞｰﾊﾟｽ構造物点検 |  | 北九州市 | [6 empty] | 23 |  | －
A-129 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 国道 | 修繕 | (国)322号ほか1路線 |  |  |  | ｱﾝﾀﾞｰﾊﾟｽ構造物修繕(城野ｱﾝﾀﾞｰﾊﾟｽほか1箇所) |  | 北九州市 | [6 empty] | 350 |  | －
A-130 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 都道府県道 | 修繕 | (主)北九州小竹線 |  |  |  | 防災対策（法面対策L=240m） |  | 北九州市 | [6 empty] | 150 |  | －
A-131 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 修繕 | (1)帆柱尾倉1号線 |  |  |  | 防災対策（法面対策L=53m） |  | 北九州市 | [6 empty] | 120 |  | －
A-132 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 修繕 | (1)元城町京良城町1号線 |  |  |  | 防災対策（法面対策L=160m） |  | 北九州市 | [6 empty] | 30 |  | －
A-133 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 修繕 | (他)大字大蔵27号線 |  |  |  | 防災対策（法面対策L=60m） |  | 北九州市 | [6 empty] | 120 |  | －
A-134 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 国道 | 修繕 | （国）200号 |  |  |  | 舗装修繕（L=0.7㎞） |  | 北九州市 | [6 empty] | 100 |  | －
A-135 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 都道府県道 | 修繕 | （主）黒川白野江東本町線 |  |  |  | 舗装修繕（L＝0.3㎞） |  | 北九州市 | [6 empty] | 10 |  | －
A-136 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 都道府県道 | 修繕 | （主）新門司港大里線 |  |  |  | 舗装修繕（L＝1.0㎞） |  | 北九州市 | [6 empty] | 60 |  | －
A-137 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 修繕 | （1）吉志新門司1号線 |  |  |  | 舗装修繕（L＝0.8㎞） |  | 北九州市 | [6 empty] | 30 |  | －
A-138 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 修繕 | （1）高田藤松1号線 |  |  |  | 舗装修繕（L＝0.4㎞） |  | 北九州市 | [6 empty] | 30 |  | －
A-139 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 国道 | 計画・調査 | 道路照明施設総点検（補助国道） |  |  |  | 市内全域の道路照明施設の総点検 |  | 北九州市 | [6 empty] | 19 |  | － | H30より効果促進事業から移行
A-140 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 計画・調査 | 道路照明施設総点検 |  |  |  | 市内全域の道路照明施設の総点検 |  | 北九州市 | [6 empty] | 94 |  | － | H30より効果促進事業から移行
A-141 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 国道 | 修繕 | （国）199号 |  |  |  | 防災対策（法面対策L＝250m） |  | 北九州市 | [6 empty] | 80 |  | －
A-142 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 都道府県道 | 修繕 | （主）中間引野線 |  |  |  | 防災対策（法面対策L=60m） |  | 北九州市 | [6 empty] | 20 |  | －
A-143 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 交安 | （他）一枝21号線ほか |  |  |  | 歩道（Ｌ=120ｍW=2.0m） |  | 北九州市 | [6 empty] | 20 |  | －
A-144 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 交安 | （１）弁天町東篠崎1号線（紫歩道橋） |  |  |  | 立体横断施設 |  | 北九州市 | [6 empty] | 40 |  | －
A-145 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 交安 | （他）浅川日の峯25号線ほか |  |  |  | 路面標示（ゾーン30） |  | 北九州市 | [6 empty] | 15 |  | －
A-146 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 交安 | （他）永犬丸78号線 |  |  |  | 交差点改良(N=１箇所) |  | 北九州市 | [6 empty] | 30 |  | －
A-147 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 修繕 | （他）高尾篠崎1号線ほか1路線 |  |  |  | 防災対策（法面対策L=50m） |  | 北九州市 | [6 empty] | 25 |  | －
[18 empty] | 小計（道路事業） |  |  | 25683 |  | －
Ｃ 効果促進事業
C4 道路効果促進事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 | 省略 |  | 要素となる事業名 |  |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 |  | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 |  | 工種 | [9 empty] | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | （百万円）
C-1 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 計画・調査 |  | 生活関連施設周辺のバリアフリー点検および対策 |  |  |  | 主要駅や官公庁施設、福祉施設の入口から道路まで、障害者団体との段差や勾配などの点検および対策 |  | 北九州市 | [6 empty] | 10
C-2 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 計画・調査 |  | 道路照明施設総点検（補助国道） |  |  |  | 市内全域の道路照明施設の総点検 |  | 北九州市 | [6 empty] | 2 | H30より基幹事業へ移行
C-3 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 計画・調査 |  | 道路照明施設総点検 |  |  |  | 市内全域の道路照明施設の総点検 |  | 北九州市 | [6 empty] | 3 | H30より基幹事業へ移行
C-4 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 計画・調査 |  | 道路案内標識点検（補助国道） |  |  |  | 市内全域の道路案内標識点検 |  | 北九州市 | [6 empty] | 4 | H28より基幹事業へ移行
C-5 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 計画・調査 |  | 道路案内標識点検 |  |  |  | 市内全域の道路案内標識点検 |  | 北九州市 | [6 empty] | 10 | H28より基幹事業へ移行
C-6 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 計画・調査 |  | 交通事故データベース構築 |  |  |  | 北九州市内の交通事故情報をデータベース化、及び、ＧＩＳ化することによって効果的な交通安全対策を行う |  | 北九州市 | [6 empty] | 30
C-7 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 計画・調査 |  | 路面性状調査（補助国道） |  |  |  | 市全域の路面性状調査 |  | 北九州市 | [6 empty] | 5 | H28より基幹事業へ移行
C-8 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 計画・調査 |  | 路面性状調査 |  |  |  | 市全域の路面性状調査 |  | 北九州市 | [6 empty] | 15 | H28より基幹事業へ移行
C-9 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 計画・調査 |  | 歩道橋点検（補助国道） |  |  |  | 市内全域の立体横断施設点検 |  | 北九州市 | [6 empty] | 5 | H28よりP6へ移行
C-10 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 計画・調査 |  | 歩道橋点検 |  |  |  | 市内全域の立体横断施設点検 |  | 北九州市 | [6 empty] | 70 | H28よりP6へ移行
C-11 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 計画・調査 |  | 道路構造物点検（補助国道） |  |  |  | 市内全域の道路構造物点検 |  | 北九州市 | [6 empty] | 9 | H28より基幹事業へ移行
C-12 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 計画・調査 |  | 道路構造物点検 |  |  |  | 市内全域の道路構造物点検 |  | 北九州市 | [6 empty] | 18 | H28より基幹事業へ移行
[18 empty] | 小計 |  |  | 181
番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | [20 empty] | 備考
C-1 | 歩道設置や交差点改良の実施とあわせて、市民生活に欠かせない公共連絡通路や官公庁施設、福祉施設の入口から道路まで、障害者団体との段差や勾配、視覚障害者用誘導ブロック配置状況などの点検および対策を実施することにより、連続したバリアフリー歩行空間の形成が推進される。
C-2 | 道路照明施設の健全性の点検を行うことで、倒壊等による第三者被害を防止することで安全安心の向上を図る。また、点検結果を活用することにより道路照明LED化の効率的な実施を目指す。
C-3 | 道路照明施設の健全性の点検を行うことで、倒壊等による第三者被害を防止することで安全安心の向上を図る。また、点検結果を活用することにより道路照明LED化の効率的な実施を目指す。
C-4 | 道路案内標識の点検調査を実施し、健全性の把握を行うことで、未然に倒壊等による第三者被害を防止することで安全安心の向上を図る。
C-5 | 道路案内標識の点検調査を実施し、健全性の把握を行うことで、未然に倒壊等による第三者被害を防止することで安全安心の向上を図る。
C-6 | 福岡県警察が保有する北九州市内の交通事故情報をデータベース化及び、ＧＩＳ化することにによって、事故原因等を掴み、効果的な交通安全対策を行う。
C-7 | 路面性状調査を実施することにより、舗装の状態を把握し、舗装修繕の優先度を決定し、舗装状態の良好な状態を維持する。
C-8 | 路面性状調査を実施することにより、舗装の状態を把握し、舗装修繕の優先度を決定し、舗装状態の良好な状態を維持する。
C-9 | 歩道橋の点検調査を実施し、健全性の把握を行うことで、未然に倒壊等による第三者被害を防止することで安全安心の向上を図る。
C-10 | 歩道橋の点検調査を実施し、健全性の把握を行うことで、未然に倒壊等による第三者被害を防止することで安全安心の向上を図る。
C-11 | 道路構造物の点検調査を実施し、健全性の把握を行うことで、未然に倒壊等による第三者被害を防止することで安全安心の向上を図る。
C-12 | 道路構造物の点検調査を実施し、健全性の把握を行うことで、未然に倒壊等による第三者被害を防止することで安全安心の向上を図る。
Ｄ 社会資本整備円滑化地籍整備事業（該当なし）
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 |  |  | 要素となる事業名 （事業箇所） |  |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 |  | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 | [7 empty] | （面積等） |  |  |  | H27 | H28 | H29 | H30 | H31
[18 empty] | 合計 |  |  | 0
番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | [20 empty] | 備考
交付金の執行状況
（単位：百万円）
[5 empty] | H27 |  | H28 |  | H29 |  | H30 | H31
配分額 （a） |  |  |  |  | 1690.224 |  | 1288.877 |  | 865
計画別流用 増△減額 （b） |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
交付額 （c=a+b） |  |  |  |  | 1690.224 |  | 1288.87 |  | 865
前年度からの繰越額 （d） | [6 empty] | 614.504 |  | 412
支払済額 （e） |  |  |  |  | 1075.72 |  | 1490.682 |  | 811
翌年度繰越額 （f） |  |  |  |  | 614.504 |  | 412.692 |  | 466
| うち未契約繰越額 （g） |  |  |  | 199.61 |  | 59.036 |  | 238
不用額 （h = c+d-e-f） |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
未契約繰越＋不用率 (h = (g+h)/(c+d)） |  |  |  |  | 11.81% |  | 3.102% |  | 18.64%
未契約繰越＋不用率が10％を超えている場合その理由 |  |  |  |  | 用地交渉に不測の日数を要したため |  | - |  | 地元関係者協議に不測の日数を要したため
※ 平成２７年度以降の各年度の決算額を記載。
[18 empty] | 合計 |  |  | #REF!
その他関連する事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 | 事業及び | 要素となる事業名 |  |  |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 |  | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） |  |  | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 |  | 施設種別 | [9 empty] | H22 | H23 | H24 | H25 | H26
1-A1'-17 | 河川 | 一般 | 徳島県 | 直接 | 徳島県 | 耐震2 | 地震・高潮対策河川事業（海部川他） |  |  |  |  | 堤防耐震化，水門耐震化 |  | 阿南市，美波町，牟岐町，海陽町 | [6 empty] | 481 |  |  | 全国防災
[17 empty] | 小計（その他関連する事業） |  |  |  | 481
[18 empty] | 合計 |  |  | #REF!
0

## 参考図（P2)
（参考様式３）参考図面（防災・安全交付金）
計画の名称 | ２ 市民がより安全で安心できる道づくり
計画の期間 | 平成２７年度～平成３１年度（５年間） |  | 交付団体 | 北九州市
(2)幸神相生町1号線

## 下図
A-73
A-16
A-19
A-6
A-50
A-15,31
A-46
A-62
A-8
A-14
A-18
A-2
A-32
A-39
A-5
A-29
A-49
C-1～12
A-116～A-124
A-127～A-129
A-98
A-97
A-27
A-24
A-38
A-3
A-58
A-54
A-1
A-21
A-65
A-26
A-9
A-48
A-22
A-25
A-57
A-72
A-56
A-36
A-12
A-44
A-33
A-66
A-28
A-34
A-20
A-55
A-71
A-70
A-37
A-68
A-63
A-59
A-67
A-75
A-52
A-45
A-53
A-13
A-17
A-30
A-47
A-4
A-35
A-42
A-10
A-51
A-60
A-61
A-43
A-7
A-69
A-64
A-76
A-74
A-40,41
A-23
A-77 ~ 95
A-107
A-106
A-108
A-103
A-109
A-105
A-104
A-96
A-102
A-110
A-111
A-112
A-113
A-114
A-115
A-125
A-126
A-130
A-11
A-131
A-132
A-133