## （別紙５－２）整備計画記載例（防災・安全交付金）
（参考様式２）社会資本総合整備計画（防災・安全交付金） | [23 empty] | 平成30年10月5日
計画の名称 |  |  | １１ 通学児童等の安全・安心を確保するための道づくり | [18 empty] | 重点配分対象の該当 |  | ○
計画の期間 |  |  | 平成28年度 ～ 平成32年度 （5年間） | [7 empty] | 交付対象 |  | 北九州市
計画の目標
通学児童の安全確保及び危険な交差点等の交通安全向上を図るため、通学路等における歩道設置や交差点改良等の交通安全対策を推進し、安全・安心に通行できる道路交通環境を創出するもの。
計画の成果目標（定量的指標）
平成２４年度に実施した通学路の緊急合同点検に基づき抽出された要対策箇所の内、１０箇所について対策完了を目指す。
定量的指標の定義及び算定式 | [13 empty] | 定量的指標の現況値及び目標値 | [5 empty] | 備考
[14 empty] | 当初現況値 |  | 中間目標値 |  | 最終目標値
[14 empty] | （H28当初） |  | （H30末） |  | （H32末）
| ・対策済み率 ＝ 通学路安全対策箇所数 ／ １０箇所 | [12 empty] | 0/10 = 0% |  | 6/10 = 60% |  | 10/10 = 100%
全体事業費 |  |  | 合計 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ） |  | 11207 |  | Ａ | 11207 |  | Ｂ | 0 | Ｃ | 0 | Ｄ | 0 |  |  | 効果促進事業費の割合 |  |  |  | 0%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
交付対象事業
A４ 道路事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 | 道路 | 省略 工種 | 要素となる事業名 |  |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 |  | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 | 費用便益比 | 個別施設計画 | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 |  | 種別 | [9 empty] | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 | （百万円） |  | 策定状況
A-1 | 街路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | S街路 | 改築 | 曽根苅田線 |  |  |  | 駅前広場整備 |  | 北九州市 | [6 empty] | 814 |  | －
A-2 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 改築 | (他)黒崎城石2号線 |  |  |  | 駅前広場整備 |  | 北九州市 | [6 empty] | 200 |  | －
A-3 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 改築 | (他)黒崎駅南北自由通路 |  |  |  | 連絡橋新設0.1km |  | 北九州市 | [6 empty] | 2450 |  | －
A-4 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 国道 | 交安 | (国）322号（守恒） |  |  |  | 交差点改良(N=1箇所) |  | 北九州市 | [6 empty] | 130 |  | －
A-5 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 主要地方道 | 交安 | (主)長行田町線（長尾） |  |  |  | 交差点改良(N=1箇所) |  | 北九州市 | [6 empty] | 50 |  | －
A-6 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 都道府県道 | 交安 | (一)井手浦徳力線（新道寺） |  |  |  | 交差点改良(N=1箇所) |  | 北九州市 | [6 empty] | 200 |  | －
A-7 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 都道府県道 | 交安 | (一)井手浦徳力線（志井第2） |  |  |  | 歩道（L=870m W=2.5m） |  | 北九州市 | [6 empty] | 680 |  | －
A-8 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 都道府県道 | 交安 | (一)須磨園南原曽根線（朽網西） |  |  |  | 歩道(L=80m W=2.5m) |  | 北九州市 | [6 empty] | 146 |  | －
A-9 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 交安 | (他)若富士町1号線（若富士町） |  |  |  | 交差点改良(N=1箇所) |  | 北九州市 | [6 empty] | 390 |  | －
A-10 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 交安 | (他)浜町13号線ほか4線 |  |  |  | 歩車共存道路（L=1.7km W=5.0m） |  | 北九州市 | [6 empty] | 85 |  | －
A-11 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 交安 | (他)美原町8号線（美原町） |  |  |  | 歩道（L=150m W=3.0m） |  | 北九州市 | [6 empty] | 20 |  | －
A-12 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 交安 | (他)美吉野町6号線ほか2線（美吉野） |  |  |  | 歩道（L=500m W=1.5m） |  | 北九州市 | [6 empty] | 96 |  | －
A-13 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 交安 | (他)清水3号線（清水） |  |  |  | 踏切構造改良(L=40m W=9.0m) |  | 北九州市 | [6 empty] | 133 |  | －
A-14 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 交安 | (他)菅原2号線（菅原） |  |  |  | 歩道（L=300m W=2.5m） |  | 北九州市 | [6 empty] | 67 |  | －
A-15 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 交安 | (１)東城野三郎丸1号線（金久田橋） |  |  |  | 交差点改良(N=1箇所) |  | 北九州市 | [6 empty] | 500 |  | －
A-16 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 交安 | (他)鷹の巣17号線 |  |  |  | 歩道（L=600m W=2.0m） |  | 北九州市 | [6 empty] | 35 |  | －
A-17 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 交安 | (１)中津口古船場町1号線（中津口） |  |  |  | 交差点改良(N=１箇所) |  | 北九州市 | [6 empty] | 20 |  | －
A-18 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 交安 | (他)吉野町2号線 |  |  |  | 歩道（Ｌ=500ｍW=8.0m） |  | 北九州市 | [6 empty] | 20 |  | －
A-19 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 交安 | (１)幸町旭町1号線 |  |  |  | 歩道（Ｌ=100ｍW=4.5m） |  | 北九州市 | [6 empty] | 8 |  | －
A-20 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 交安 | (２)曽根朽網1号線 |  |  |  | 歩道（Ｌ=500ｍW=2.0m） |  | 北九州市 | [6 empty] | 30 |  | －
A-21 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 都道府県道 | 交安 | (一)須磨園南原曽根線（朽網東） |  |  |  | 自歩道(L=220m W=4.0m) |  | 北九州市 | [6 empty] | 30 |  | －
A-22 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 都道府県道 | 交安 | (一)須磨園南原曽根線ほか（朽網東三丁目） |  |  |  | 歩道(L=300m W=2.0m) |  | 北九州市 | [6 empty] | 199 |  | －
A-23 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 交安 | (他)幸神23号線 |  |  |  | 歩道(L=220m W=2.0m) |  | 北九州市 | [6 empty] | 35 |  | －
A-24 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 交安 | (2)赤坂神富野1号線 |  |  |  | 歩道(L=50m W=2.5m) |  | 北九州市 | [6 empty] | 100 |  | －
A-25 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 交安 | (2)下上津役元町春日台1号線 |  |  |  | 歩道(L=200m W=2.0m) |  | 北九州市 | [6 empty] | 75 |  | －
A-26 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 交安 | (他)浅川日の峯1号線 |  |  |  | 歩道(L=360m W=3.0m) |  | 北九州市 | [6 empty] | 110 |  | －
A-27 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 都道府県道 | 交安 | (一)北九州芦屋線 |  |  |  | 歩道(L=800m W=2.6m) |  | 北九州市 | [6 empty] | 150 |  | －
A-28 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 交安 | (1)田原新町下曽根新町1号線 |  |  |  | 駅前広場整備 |  | 北九州市 | [6 empty] | 40 |  | －
A-29 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 交安 | (2)明和町三萩野1号線ほか81線 |  |  |  | 自転車通行帯 |  | 北九州市 | [6 empty] | 140 |  | － | H30よりA-36へ統合
A-30 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 交安 | (1)田原新町下曽根新町1号線ほか169線 |  |  |  | 自転車通行帯 |  | 北九州市 | [6 empty] | 330 |  | － | H30よりA-37へ統合
A-31 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 交安 | (1)天籟寺1号線ほか175線 |  |  |  | 自転車通行帯 |  | 北九州市 | [6 empty] | 350 |  | － | H30よりA-38へ統合
A-32 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 交安 | （他）鷹の巣23号線 |  |  |  | 歩道(L=270m W=2.2m) |  | 北九州市 | [6 empty] | 40 |  | －
A-33 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 交安 | （他）光貞台1号線 |  |  |  | 歩道(L=150m W=3.0m) |  | 北九州市 | [6 empty] | 50 |  | －
A-34 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 交安 | （１）小芝2号線ほか（あやめが丘小学校地区） |  |  |  | 生活道路安全対策 |  | 北九州市 | [6 empty] | 40 |  | －
A-35 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | S街路 | 改築 | ９号線（高野工区） |  |  |  | L=1.8km |  | 北九州市 | [6 empty] | 1584 |  | － | H30よりP2から移行
A-36 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 交安 | （他）片野6号線ほか274線 |  |  |  | 自転車通行帯 |  | 北九州市 | [6 empty] | 295 |  | － | H30よりP2A-15から移行
A-37 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 交安 | （１）若園春ケ丘1号線ほか428線 |  |  |  | 自転車通行帯 |  | 北九州市 | [6 empty] | 700 |  | － | H30よりP2A-32から移行
A-38 | 道路 | 一般 | 北九州市 | 直接 | 北九州市 | 市町村道 | 交安 | （他）天神5号線ほか57線 |  |  |  | 自転車通行帯 |  | 北九州市 | [6 empty] | 865 |  | － | H30よりP2A-46から移行
[18 empty] | 小計（道路事業） |  |  | 11207 |  | －
Ｃ 効果促進事業（該当無し）
C4 道路効果促進事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 | 省略 |  | 要素となる事業名 |  |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 |  | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 |  | 工種 | [9 empty] | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 | （百万円）
番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | [20 empty] | 備考
Ｄ 社会資本整備円滑化地籍整備事業（該当無し）
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 |  |  | 要素となる事業名 （事業箇所） |  |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 |  | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 | [7 empty] | （面積等） |  |  |  | H28 | H29 | H30 | H31 | H32
合計
番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | [20 empty] | 備考
交付金の執行状況
（単位：百万円）
[5 empty] | H28 |  | H29 |  | H30 |  | H31 | H32
配分額 （a） |  |  |  |  | 1218.92 |  | 641
計画別流用 増△減額 （b） |  |  |  |  | 0 |  | 0
交付額 （c=a+b） |  |  |  |  | 1218.92 |  | 641
前年度からの繰越額 （d） | [6 empty] | 498
支払済額 （e） |  |  |  |  | 721.083 |  | 1009
翌年度繰越額 （f） |  |  |  |  | 497.837 |  | 130
| うち未契約繰越額 （g） |  |  |  | 303.942 |  | 73
不用額 （h = c+d-e-f） |  |  |  |  | 0 |  | 0
未契約繰越＋不用率 (h = (g+h)/(c+d)） |  |  |  |  | 24.94% |  | 6.409%
未契約繰越＋不用率が10％を超えている場合その理由 |  |  |  |  | 用地交渉に不測の日数を要したため |  | -
※ 平成２８年度以降の各年度の決算額を記載。
[18 empty] | 合計 |  |  | #REF!
その他関連する事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 | 事業及び | 要素となる事業名 |  |  |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 |  | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） |  |  | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 |  | 施設種別 | [9 empty] | H22 | H23 | H24 | H25 | H26
1-A1'-17 | 河川 | 一般 | 徳島県 | 直接 | 徳島県 | 耐震2 | 地震・高潮対策河川事業（海部川他） |  |  |  |  | 堤防耐震化，水門耐震化 |  | 阿南市，美波町，牟岐町，海陽町 | [6 empty] | 481 |  |  | 全国防災
[17 empty] | 小計（その他関連する事業） |  |  |  | 481
[18 empty] | 合計 |  |  | #REF!
0

## 参考図（P11)
(参考様式３）参考図面（防災・安全交付金）
計画の名称 | １１ 通学児童等の安全・安心を確保するための道づくり
計画の期間 | 平成２８年度～平成３２年度（５年間） | 交付団体 | 北九州市