## 工事発注見通し
令和5年度発注見通し （令和5年4月1日現在）
発注機関 | 担当部署 | 施工県 | 施工地域 | 工事の名称 | 工事の場所 | 予定工期 | 工事の期間 | 工事種別 | 工事の概要 | 入札及び契約の方法 | 入札予定時期 | 備考
直方市 | 上下水道・環境部水道施設課 | 福岡県 | 筑豊 | 感田地内汚水管渠築造工事(32工区)に伴う配水管布設替工事 | 直方市大字感田 | 令和5年05月上旬から令和5年12月中旬まで | 約8ヶ月間 | 水道本管（上水道） | 鋳鉄管φ150布設工L=250m 鋳鉄管φ100布設工 L=120m 鋳鉄管φ75布設工 L=150mビニル管φ50布設工L=540m | 入札 | 令和5年04月 | R4繰越 下水道事業関連
直方市 | 上下水道・環境部水道施設課 | 福岡県 | 筑豊 | 溝堀地内汚水管渠築造工事(6工区)に伴う配水管布設替工事 | 直方市溝堀 | 令和5年05月上旬から令和5年12月中旬まで | 約8ヶ月間 | 水道本管（上水道） | 鋳鉄管φ100布設工 L=170m 鋳鉄管φ75布設工 L=77m ビニル管φ50布設工L=426m | 入札 | 令和5年04月 | R4繰越 下水道事業関連
直方市 | 上下水道・環境部水道施設課 | 福岡県 | 筑豊 | 感田地内汚水管渠築造工事(37工区)に伴う配水管布設替工事 | 直方市大字感田 | 令和5年07月中旬から令和6年01月下旬まで | 約7ヶ月間 | 水道本管（上水道） | 鋳鉄管φ150布設工L=155m ビニル管φ50布設工L=130m ビニル管φ40布設工L=85m | 入札 | 令和5年07月 | 下水道事業関連
直方市 | 上下水道・環境部水道施設課 | 福岡県 | 筑豊 | 感田地内汚水管渠築造工事(38工区)に伴う配水管布設替工事 | 直方市大字感田 | 令和5年08月下旬から令和6年03月中旬まで | 約8ヶ月間 | 水道本管（上水道） | 鋳鉄管φ150布設工L=400m 鋳鉄管φ100布設工 L=10m ビニル管φ50布設工L=20m | 入札 | 令和5年08月 | 下水道事業関連
直方市 | 上下水道・環境部水道施設課 | 福岡県 | 筑豊 | 感田地内汚水管渠築造工事(39工区)に伴う配水管布設替工事 | 直方市大字感田 | 令和5年07月中旬から令和6年01月下旬まで | 約7ヶ月間 | 水道本管（上水道） | 鋳鉄管φ75布設工L=105m ビニル管φ50布設工L=328m ビニル管φ40布設工L=39m | 入札 | 令和5年07月 | 下水道事業関連
直方市 | 上下水道・環境部水道施設課 | 福岡県 | 筑豊 | 上老良・我孫子線歩道改良工事に伴う配水管布設替工事 | 直方市古町 | 令和5年08月上旬から令和5年12月中旬まで | 約5ヶ月間 | 水道本管（上水道） | 仮設管φ100布設工 L=200m 鋳鉄管φ150布設工L=12m 鋳鉄管φ100布設工 L=5m 鋳鉄管φ75布設工 L=5m ビニル管φ50布設工L=20m | 入札 | 令和5年07月 | 都市計画事業関連
直方市 | 上下水道・環境部水道施設課 | 福岡県 | 筑豊 | 赤地地内汚水管渠築造工事(1工区)に伴う配水管布設替工事 | 直方市赤地・溝堀 | 令和5年10月上旬から令和6年03月中旬まで | 約6ヶ月間 | 水道本管（上水道） | 鋳鉄管φ400布設工L=130m 鋳鉄管φ100布設工 L=368m 鋳鉄管φ75布設工 L=290m ビニル管φ50布設工L=179m | 入札 | 令和5年09月 | 下水道事業関連
直方市 | 上下水道・環境部水道施設課 | 福岡県 | 筑豊 | 赤地地内汚水管渠築造工事(2工区)に伴う配水管布設替工事 | 直方市大字赤地 | 令和5年10月上旬から令和6年03月中旬まで | 約6ヶ月間 | 水道本管（上水道） | 鋳鉄管φ400布設工L=531m 鋳鉄管φ100布設工 L=745m 鋳鉄管φ75布設工 L=125m ビニル管φ50布設工L=22m | 入札 | 令和5年09月 | 下水道事業関連
直方市 | 上下水道・環境部水道施設課 | 福岡県 | 筑豊 | 直方西第3汚水管渠築造工事に伴う配水管布設替工事 | 直方市大字山部 | 令和5年09月上旬から令和6年03月中旬まで | 約7ヶ月間 | 水道本管（上水道） | 鋳鉄管φ150布設工L=221m ビニル管φ50布設工L=130m | 入札 | 令和5年08月 | 下水道事業関連
直方市 | 上下水道・環境部水道施設課 | 福岡県 | 筑豊 | 山部地内汚水管渠築造工事(4工区)に伴う配水管布設替工事 | 直方市大字山部 | 令和5年08月上旬から令和6年03月中旬まで | 約8ヶ月間 | 水道本管（上水道） | 鋳鉄管φ200布設工 L=222m 鋳鉄管φ150布設工 L=222m 鋳鉄管φ10布設工 L=20m | 入札 | 令和5年07月 | 下水道事業関連
直方市 | 上下水道・環境部水道施設課 | 福岡県 | 筑豊 | 新橋線配水管布設替工事（新橋橋梁添架） | 直方市丸山町・溝堀 | 令和5年08月上旬から令和6年03月中旬まで | 約8ヶ月間 | 水道本管（上水道） | ポリエチレン管φ350布設工 L=120m | 入札 | 令和5年07月 | 補助事業
直方市 | 上下水道・環境部水道施設課 | 福岡県 | 筑豊 | 国道200号線配水管布設替工事 | 直方市大字感田 | 令和5年06月上旬から令和6年10月下旬まで | 約5ヶ月間 | 水道本管（上水道） | 鋳鉄管φ400布設工 L=50m | 入札 | 令和5年05月 | 補助事業
直方市 | 上下水道・環境部水道施設課 | 福岡県 | 筑豊 | 小野牟田・十堂線配水管布設替工事 | 直方市大字感田 | 令和5年05月上旬から令和6年03月中旬まで | 約11ヶ月間 | 水道本管（上水道） | 鋳鉄管φ250布設工 L=310m | 入札 | 令和5年05月 | 都市計画事業関連補助事業
直方市 | 上下水道・環境部水道施設課 | 福岡県 | 筑豊 | 国道200号線道路改良工事に伴う配水管布設替工事 | 直方市丸山町 | 令和5年10月上旬から令和6年03月下旬まで | 約6ヶ月間 | 水道本管（上水道） | ビニル管φ50布設工 L=130m | 入札 | 令和5年09月 | R4繰越 県事業関連
直方市 | 上下水道・環境部水道施設課 | 福岡県 | 筑豊 | 県道直方行橋線道路拡幅工事に伴う配水管移設工事 | 直方市大字上頓野 | 令和5年08月上旬から令和6年03月下旬まで | 約8ヶ月間 | 水道本管（上水道） | 鋳鉄管φ150布設工 L=200m | 入札 | 令和5年07月 | R4繰越 県事業関連
直方市 | 上下水道・環境部水道施設課 | 福岡県 | 筑豊 | 上頓野117号線配水管布設替工事 | 直方市大字上頓野 | 令和5年05月上旬から令和5年09月下旬まで | 約5ヶ月間 | 水道本管（上水道） | ビニル管φ50布設工 L=100m | 入札 | 令和5年05月 | R4繰越
直方市 | 上下水道・環境部水道施設課 | 福岡県 | 筑豊 | 県道福岡直方線配水管布設替工事 | 直方市新町 | 令和5年05月上旬から令和5年12月中旬まで | 約8ヶ月間 | 水道本管（上水道） | 鋳鉄管φ350布設工 L=97m | 入札 | 令和5年05月 | R4繰越
直方市 | 上下水道・環境部水道施設課 | 福岡県 | 筑豊 | 山部60号線配水管布設替工事 | 直方市大字山部 | 令和5年05月上旬から令和5年12月中旬まで | 約8ヶ月間 | 水道本管（上水道） | 鋳鉄管φ100布設工 L=310m | 入札 | 令和5年05月 | R4繰越
直方市 | 上下水道・環境部水道施設課 | 福岡県 | 筑豊 | 上頓野14号線外１線配水管布設替工事 | 直方市大字上頓野 | 令和5年08月上旬から令和6年03月中旬まで | 約8ヶ月間 | 水道本管（上水道） | 鋳鉄管φ100布設工 L=130m | 入札 | 令和5年07月 | 土木事業関連
直方市 | 上下水道・環境部水道施設課 | 福岡県 | 筑豊 | 上境61号線外1線配水管布設替工事 | 直方市大字上境 | 令和5年10月上旬から令和6年03月下旬まで | 約5ヶ月間 | 水道本管（上水道） | 鋳鉄管φ100布設工 L=190m | 入札 | 令和5年09月
直方市 | 上下水道・環境部水道施設課 | 福岡県 | 筑豊 | 県道福岡直方線配水管布設替工事 | 直方市大字山部 | 令和5年05月上旬から令和5年10月下旬まで | 約8ヶ月間 | 水道本管（上水道） | 鋳鉄管φ75布設工 L=200m | 入札 | 令和5年05月 | R4繰越 県事業関連
直方市 | 上下水道・環境部水道施設課 | 福岡県 | 筑豊 | 県道植木停車場線配水管布設替工事 | 直方市大字山部 | 令和5年05月上旬から令和5年12月中旬まで | 約8ヶ月間 | 水道本管（上水道） | 鋳鉄管φ100布設工 L=100m ビニル管φ50布設工L=140m | 入札 | 令和5年05月 | R4繰越 県事業関連
直方市 | 上下水道・環境部水道施設課 | 福岡県 | 筑豊 | 県道福岡行橋線配水管布設替工事 | 直方市大字上頓野 | 令和5年05月上旬から令和5年10月下旬まで | 約8ヶ月間 | 水道本管（上水道） | 鋳鉄管φ75布設工 L=200m | 入札 | 令和5年05月 | R4繰越 県事業関連
直方市 | 上下水道・環境部水道施設課 | 福岡県 | 筑豊 | 畑・小路線外１線配水管布設替工事 | 直方市大字畑 | 令和5年06月上旬から令和5年12月中旬まで | 約7ヶ月間 | 水道本管（上水道） | 鋳鉄管φ100布設工 L=580m | 入札 | 令和5年05月 | R4繰越
直方市 | 上下水道・環境部水道施設課 | 福岡県 | 筑豊 | 尾崎浄水場ポンプ設備更新工事 | 直方市大字山部 | 令和5年04月中旬から令和5年10月中旬まで | 約6ヶ月間 | 機械器具設置 | 送水ポンプ１台オ－バホ－ル | 随意契約 | ―
直方市 | 上下水道・環境部水道施設課 | 福岡県 | 筑豊 | 尾崎水源地ポンプ設備更新工事 | 直方市大字山部 | 令和5年08月上旬から令和6年03月下旬まで | 約8ヶ月間 | 機械器具設置 | 送水ポンプ1台、取水ポンプ1台オーバーホール | 随意契約 | ―
直方市 | 上下水道・環境部水道施設課 | 福岡県 | 筑豊 | 尾崎浄水場薬注設備更新工事 | 直方市大字山部 | 令和5年08月上旬から令和6年03月下旬まで | 約8ヶ月間 | 機械器具設置 | 薬液注入ポンプ 4台薬液注入盤更新 一式 | 入札 | 令和5年07月