## 工事発注見通し
令和5年度発注見通し （令和5年4月1日現在）
発注機関 | 担当部署 | 施工県 | 施工地域 | 工事の名称 | 工事の場所 | 予定工期 | 工事の期間 | 工事種別 | 工事の概要 | 入札及び契約の方法 | 入札予定時期 | 備考
直方市 | 産業建設部土木課 | 福岡県 | 筑豊 | 丸山町２号線道路改良工事 | 直方市新町三丁目 | 令和5年06月上旬から令和5年09月下旬まで | 約4ヶ月間 | 土木一式 | 道路改良工事長 L=50ｍ舗装工 A=125㎡ | 入札 | 令和5年05月
直方市 | 産業建設部土木課 | 福岡県 | 筑豊 | 急傾斜地崩壊防止工事 | 直方市大字中泉 | 令和5年07月上旬から令和6年01月下旬まで | 約7ヶ月間 | 土木一式 | 法面補強工事長 L=70ｍ法面補強工 A=800㎡ | 入札 | 令和5年06月
直方市 | 産業建設部土木課 | 福岡県 | 筑豊 | 急傾斜地崩壊防止工事 | 直方市大字感田 | 令和5年07月上旬から令和5年12月下旬まで | 約6ヶ月間 | 土木一式 | 法面補強工事長 L=60ｍ法面補強工 A=400㎡ | 入札 | 令和5年06月
直方市 | 産業建設部土木課 | 福岡県 | 筑豊 | 宮ノ前・頓野団地線道路修繕工事 | 直方市大字頓野 | 令和5年09月上旬から令和5年11月下旬まで | 約3ヶ月間 | 土木一式 | 舗装修繕工事長 L=220ｍ舗装工 A=4,500㎡ | 入札 | 令和5年08月
直方市 | 産業建設部土木課 | 福岡県 | 筑豊 | 感田二号線道路改良工事 | 直方市大字感田 | 令和5年06月上旬から令和5年08月下旬まで | 約3ヶ月間 | 土木一式 | 道路改良工事長 L=470ｍカラー舗装工 A=235㎡ | 入札 | 令和5年05月
直方市 | 産業建設部土木課 | 福岡県 | 筑豊 | 赤熊・野口線道路改良工事 | 直方市大字感田 | 令和5年08月上旬から令和5年12月下旬まで | 約5ヶ月間 | 土木一式 | 道路改良工事長 L=310ｍ舗装工 A=620㎡ | 入札 | 令和5年07月
直方市 | 産業建設部土木課 | 福岡県 | 筑豊 | 中泉地区水路改良工事 | 直方市大字中泉 | 令和5年09月中旬から令和5年12月下旬まで | 約3ヶ月間 | 土木一式 | 水路改良工事長 L=60ｍ排水工 L=60ｍ | 入札 | 令和5年08月
直方市 | 産業建設部土木課 | 福岡県 | 筑豊 | 善喜橋橋梁補修工事 | 直方市大字永満寺 | 令和5年09月中旬から令和6年02月下旬まで | 約5ヶ月間 | 土木一式 | 橋梁補修工事長 L=22ｍ橋梁補修工 N=1式 | 入札 | 令和5年08月
直方市 | 産業建設部土木課 | 福岡県 | 筑豊 | 中泉18号線道路修繕工事 | 直方市大字中泉 | 令和5年06月上旬から令和5年09月下旬まで | 約4ヶ月間 | 土木一式 | 道路整備工事長 L=415ｍ舗装工 A=750㎡ | 入札 | 令和5年05月
直方市 | 産業建設部土木課 | 福岡県 | 筑豊 | 福地線道路整備工事 | 直方市大字上境 | 令和5年10月上旬から令和6年02月下旬まで | 約5ヶ月間 | 土木一式 | 道路整備工事長 L=120ｍ舗装工 A=555㎡排水工 L=107ｍ | 入札 | 令和5年09月
直方市 | 産業建設部土木課 | 福岡県 | 筑豊 | 上頓野14号線外1線道路修繕工事 | 直方市大字上頓野 | 令和5年10月上旬から令和6年02月下旬まで | 約5ヶ月間 | 土木一式 | 道路整備工事長 L=185ｍ舗装工 A=796㎡排水工 L=179ｍ | 入札 | 令和5年09月
直方市 | 産業建設部土木課 | 福岡県 | 筑豊 | 植木186号線外1線道路修繕工事 | 直方市大字植木 | 令和5年10月上旬から令和6年02月下旬まで | 約5ヶ月間 | 土木一式 | 道路整備工事長 L=210ｍ舗装工 A=840㎡排水工 L=369ｍ | 入札 | 令和5年09月
直方市 | 産業建設部土木課 | 福岡県 | 筑豊 | 牧地区ため池改修工事 | 直方市大字上頓野 | 令和5年10月上旬から令和6年02月下旬まで | 約5ヶ月間 | 土木一式 | 工事長 L=110ｍ浚渫工 A=3,200㎡ | 入札 | 令和5年09月
直方市 | 産業建設部土木課 | 福岡県 | 筑豊 | 中泉地区転倒ゲート工事 | 直方市大字中泉 | 令和5年10月上旬から令和6年02月下旬まで | 約5ヶ月間 | 鋼構造物 | 転倒ゲート 1基 | 入札 | 令和5年09月
直方市 | 産業建設部土木課 | 福岡県 | 筑豊 | 上境地区用水路改修工事 | 直方市大字上境 | 令和5年10月上旬から令和6年02月下旬まで | 約5ヶ月間 | 土木一式 | 工事長 L=720ｍ水路工 L=720ｍ | 入札 | 令和5年09月
直方市 | 産業建設部都市計画課 | 福岡県 | 筑豊 | 小野牟田・十堂線道路改良工事 | 直方市大字感田 | 令和5年05月下旬から令和6年01月下旬まで | 約8ヶ月間 | 土木一式 | 道路改良工事長 L=400ｍ舗装工 A=3400㎡ | 入札 | 令和5年05月
直方市 | 産業建設部都市計画課 | 福岡県 | 筑豊 | 上老良・我孫子線函渠築造工事 | 直方市大字山部 | 令和5年09月上旬から令和6年06月下旬まで | 約10ヶ月間 | 土木一式 | 工事長 L=100m函渠工 L=100m仮設工 1式 | 入札 | 令和5年08月
直方市 | 産業建設部都市計画課 | 福岡県 | 筑豊 | パークゴルフ場散水設備改修工事 | 直方市大字植木 | 令和5年10月上旬から令和6年03月中旬まで | 約5ヶ月間 | 機械器具設置 | 機械器具設置工事長 L=100ｍスプリンクラー設置 1式 | 入札 | 令和5年09月
直方市 | 産業建設部都市計画課 | 福岡県 | 筑豊 | 上境子ども広場整備工事 | 直方市大字上境 | 令和5年10月上旬から令和6年03月中旬まで | 約5ヶ月間 | 造園 | 工事長 L=100m公園遊具設置工 1式 | 入札 | 令和5年09月
直方市 | 産業建設部都市計画課 | 福岡県 | 筑豊 | 頓野公園排水設備工事 | 直方市大字頓野 | 令和5年12月上旬から令和6年03月中旬まで | 約3ヶ月間 | 土木一式 | 工事長 L=30m管渠工 L=30m | 入札 | 令和5年11月
直方市 | 産業建設部建築管理課 | 福岡県 | 筑豊 | 市営住宅防水改修工事（頓野市営住宅６・７棟） | 直方市大字頓野 | 令和5年09月上旬から令和6年01月下旬まで | 約5ヶ月間 | 防水 | 屋上防水改修露出断熱ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 478、636㎡ | 入札 | 令和5年08月
直方市 | 産業建設部建築管理課 | 福岡県 | 筑豊 | 市営住宅防水改修工事（頓野市営住宅８・９棟） | 直方市大字頓野 | 令和5年09月上旬から令和6年01月下旬まで | 約5ヶ月間 | 防水 | 屋上防水改修露出断熱ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 435、636㎡ | 入札 | 令和5年08月
直方市 | 産業建設部建築管理課 | 福岡県 | 筑豊 | 市営住宅解体工事（中泉犬田市営住宅） | 直方市大字中泉 | 令和5年11月上旬から令和6年03月中旬まで | 約5ヶ月間 | 解体 | CB造2階建1棟5戸×2棟 432㎡ | 入札 | 令和5年10月
直方市 | 産業建設部建築管理課 | 福岡県 | 筑豊 | 市営住宅解体工事（山部打向市営住宅） | 直方市大字山部 | 令和5年11月上旬から令和6年03月中旬まで | 約5ヶ月間 | 解体 | CB造2階建1棟5戸×1棟建1棟6戸×1棟 475㎡ | 入札 | 令和5年10月
直方市 | 産業建設部建築管理課 | 福岡県 | 筑豊 | 住宅管理用地内急傾斜地改修工事 | 直方市大字山部 | 令和5年06月上旬から令和6年03月中旬まで | 約10ヶ月間 | 土木一式 | 工事長 50m 法面補強工事 800㎡ | 入札 | 令和5年05月
直方市 | 産業建設部建築管理課 | 福岡県 | 筑豊 | 住宅管理用地内法面改修工事 | 直方市大字山部 | 令和5年06月上旬から令和6年03月中旬まで | 約10ヶ月間 | 土木一式 | 工事長 70m 法面補強工事 800㎡ | 入札 | 令和5年05月
直方市 | 教育委員会教育総務課 | 福岡県 | 筑豊 | 直方南小学校校舎屋上防水改修工事 | 直方市新町 | 令和5年06月中旬から令和5年11月中旬まで | 約5ヶ月間 | 防水 | 屋上防水改修校舎（12棟）RC造延床面積1,037㎡ | 入札 | 令和5年05月
直方市 | 教育委員会教育総務課 | 福岡県 | 筑豊 | 直方第三中学校校舎屋上防水改修工事 | 直方市大字知古 | 令和5年06月中旬から令和5年11月中旬まで | 約5ヶ月間 | 防水 | 屋上防水改修校舎（25棟）RC造延床面積1,295㎡ | 入札 | 令和5年05月
直方市 | 教育委員会教育総務課 | 福岡県 | 筑豊 | 感田小学校体育館トイレ改修工事 | 直方市大字感田 | 令和5年05月中旬から令和5年09月下旬まで | 約5ヶ月間 | 管 | トイレ改修屋内運動場（24棟）RC造1階建1階 改修面積28.1㎡ | 入札 | 令和5年04月
直方市 | 教育委員会教育総務課 | 福岡県 | 筑豊 | 直方第一中学校校舎トイレ改修工事 | 直方市大字下境 | 令和5年05月中旬から令和5年09月下旬まで | 約5ヶ月間 | 管 | トイレ改修校舎（19棟）RC造3階建3階 改修面積35㎡ | 入札 | 令和5年04月
直方市 | 教育委員会教育総務課 | 福岡県 | 筑豊 | 新入小学校校舎大規模改修工事 | 直方市大字上新入 | 令和5年06月上旬から令和5年11月下旬まで | 約6ヶ月間 | 建築一式 | 外壁改修校舎（22棟）RC造3階建3階 延床面積518㎡内部建具改修校舎（11棟）RC造2階建1・2階 延床面積422㎡トイレ改修校舎（17棟）RC造2階建1・2階 改修面積66㎡ | 入札 | 令和5年05月
直方市 | 教育委員会教育総務課 | 福岡県 | 筑豊 | 新入小学校校舎大規模改修に伴うトイレ改修設備工事 | 直方市大字上新入 | 令和5年06月上旬から令和5年11月下旬まで | 約6ヶ月間 | 管 | トイレ改修校舎（17棟）RC造2階建1・2階 改修面積66㎡ | 入札 | 令和5年05月
直方市 | 消防本部総務課 | 福岡県 | 筑豊 | 消防庁舎外部改修工事（西側、訓練塔） | 直方市新町二丁目 | 令和5年07月上旬から令和5年10月下旬まで | 約4ヶ月間 | 建築一式 | 消防庁舎外部改修西側壁面及び訓練塔 | 入札 | 令和5年05月
直方市 | 消防本部総務課 | 福岡県 | 筑豊 | 直方市消防団第７分団第１部格納庫解体工事 | 直方市大字植木 | 令和5年06月上旬から令和5年09月下旬まで | 約3ヶ月間 | 解体 | 鉄骨造２階建て43㎡ | 入札 | 令和5年05月
直方市 | 消防本部総務課 | 福岡県 | 筑豊 | 直方市消防団第７分団第１部格納庫新築工事 | 直方市大字植木 | 令和5年10月上旬から令和6年03月下旬まで | 約6ヶ月間 | 建築一式 | 鉄骨造平屋建て90㎡ | 入札 | 令和5年07月
直方市 | 消防本部総務課 | 福岡県 | 筑豊 | 直方市消防団第７分団第１部格納庫新築電気設備工事 | 直方市大字植木 | 令和5年10月上旬から令和6年03月下旬まで | 約6ヶ月間 | 電気 | 上記に伴う電気工事一式 | 入札 | 令和5年07月
直方市 | 消防本部総務課 | 福岡県 | 筑豊 | 直方市消防団第７分団第１部格納庫新築機械設備工事 | 直方市大字植木 | 令和5年10月上旬から令和6年03月下旬まで | 約6ヶ月間 | 管 | 上記に伴う機械設備工事一式 | 入札 | 令和5年07月
直方市 | 市民部市民・人権同和対策課 | 福岡県 | 筑豊 | 直方市火葬場屋上防水改修工事 | 直方市大字上新入 | 令和5年07月上旬から令和6年02月下旬まで | 約8ヶ月間 | 防水 | 屋上防水改修ウレタン塗膜防水(X-1工法) 1149.7㎡ ウレタン塗膜防水(X-2工法) 256.3㎡シート防水(S-F2工法) 154.1㎡ シート防水(S-M2工法) 401.7㎡ | 入札 | 令和5年06月
直方市 | 上下水道・環境部循環社会推進課 | 福岡県 | 筑豊 | 直方市し尿処理場解体工事（2工区） | 直方市大字知古 | 令和5年08月上旬から令和6年01月下旬まで | 約6ヶ月間 | 解体 | 建築解体一式RC造 718㎡、鉄骨造 113㎡、植栽撤去、場内整地 | 入札 | 令和5年07月
直方市 | 上下水道・環境部下水道課 | 福岡県 | 筑豊 | 感田ポンプ場第１期修繕・改築工事（その2） | 直方市大字感田 | 令和5年06月上旬から令和6年03月下旬まで | 約9ヶ月間 | 電気 | 自家発電・電気設備改修 | 入札 | 令和5年05月
直方市 | 上下水道・環境部下水道課 | 福岡県 | 筑豊 | 感田ポンプ場耐水化工事 | 直方市大字感田 | 令和5年06月上旬から令和6年03月下旬まで | 約9ヶ月間 | 建築一式 | 施設耐水化 | 入札 | 令和5年05月
直方市 | 上下水道・環境部下水道課 | 福岡県 | 筑豊 | 農業集落排水施設第１期修繕・改築工事（その2） | 直方市大字上頓野・下境 | 令和5年11月上旬から令和6年03月下旬まで | 約4ヶ月間 | 機械器具設置 | マンホールポンプ更新5基 | 入札 | 令和5年10月
直方市 | 上下水道・環境部下水道課 | 福岡県 | 筑豊 | 溝堀地内汚水管渠築造工事（6工区） | 直方市溝堀 | 令和5年06月下旬から令和5年11月下旬まで | 約5ヶ月間 | 土木一式 | 下水道 開削工 L=660m推進工 L=85m | 入札 | 令和5年06月
直方市 | 上下水道・環境部下水道課 | 福岡県 | 筑豊 | 感田地内汚水管渠築造工事（37工区） | 直方市大字感田 | 令和5年07月下旬から令和6年01月下旬まで | 約6ヶ月間 | 土木一式 | 下水道 開削工 L=380m推進工 L=13m | 入札 | 令和5年07月
直方市 | 上下水道・環境部下水道課 | 福岡県 | 筑豊 | 感田地内汚水管渠築造工事（38工区） | 直方市大字感田 | 令和5年08月下旬から令和6年03月下旬まで | 約7ヶ月間 | 土木一式 | 下水道 開削工 L=660m推進工 L=20m | 入札 | 令和5年08月
直方市 | 上下水道・環境部下水道課 | 福岡県 | 筑豊 | 感田地内汚水管渠築造工事（39工区） | 直方市大字感田 | 令和5年07月下旬から令和6年01月下旬まで | 約6ヶ月間 | 土木一式 | 下水道 開削工 L=880m | 入札 | 令和5年07月
直方市 | 上下水道・環境部下水道課 | 福岡県 | 筑豊 | 直方西第３汚水幹線及び山部地内汚水管渠築造工事（4工区） | 直方市大字山部 | 令和5年09月上旬から令和6年03月下旬まで | 約7ヶ月間 | 土木一式 | 下水道 開削工 L=430m | 入札 | 令和5年08月
直方市 | 上下水道・環境部下水道課 | 福岡県 | 筑豊 | 赤地地内汚水管渠築造工事（1工区） | 直方市溝堀・赤地 | 令和5年10月上旬から令和6年03月下旬まで | 約6ヶ月間 | 土木一式 | 下水道 開削工 L=890m | 入札 | 令和5年09月
直方市 | 上下水道・環境部下水道課 | 福岡県 | 筑豊 | 赤地地内汚水管渠築造工事（2工区） | 直方市大字赤地 | 令和5年10月上旬から令和6年03月下旬まで | 約6ヶ月間 | 土木一式 | 下水道 開削工 L=650m推進工 L=120m | 入札 | 令和5年09月
直方市 | 上下水道・環境部下水道課 | 福岡県 | 筑豊 | 市道上老良・我孫子線歩道改良工事に伴う汚水管渠築造工事 | 直方市古町 | 令和5年08月上旬から令和5年12月上旬まで | 約4ヶ月間 | 土木一式 | 下水道 開削工 L=350m | 入札 | 令和5年07月